**สรุปและรายงานผลโครงการ**

**อบรมการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษา**

**ปีการศึกษา 2559**

**วันที่ 10 สิงหาคม 2559**



**ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**คำนำ**

 ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

 คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
|  |  |
| บทสรุป | 4 |
|  -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| * รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
 |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 10 |
| * โครงการที่ได้รับอนุมัติ
 |  |
| * แบบประเมินโครงการ
 |  |
| * กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร
 |  |
| * คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 |  |
| - รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ |  |
| - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ  |  |
|  |  |

**บทสรุป**

 กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

**สภาการพยาบาล** มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ

**สถาบันการอุดมศึกษา** องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 กิจกรรมนี้ได้พัฒนานักศึกษาใน ด้านวิชาการ นันทนาการ ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการดำรงชีวิต ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และ พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** :

 คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

**รายงานผลการดำเนินงาน** โครงการ : อบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเภทโครงการ : ต่อเนื่อง

**1.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 18 จำนวน 136 คน ที่เข้าศึกษาใน คณะพยาบาลศาสตร์ ทางคณะฯได้จัด**“การอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา”** ขึ้น สำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพซึ่งจะทำให้ได้รับความร่วมมือ และเป็นความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน ลักษณะของงานประกันคุณภาพ การอยู่ในกระบวนการที่ทำให้เกิดคุณภาพ

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

**2.วัตถุประสงค์**

|  |
| --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ |
| 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ |

**3.เป้าหมาย**

3.1 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.34 อยู่ในระดับมาก

 3.1 ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4.การดำเนินวิธีดำเนินการกิจกรรม

 4.1 ขั้นเตรียมการ

 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

 4.2 ขั้นดำเนินการ

 เมื่อโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการได้ประชุมวางแผนรูปแบบการดำเนินและดำเนินกิจกรรมเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

4.3 ขั้นประเมินผล

 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามรูปแบบและเวลาที่กำหนด

4.4 ขั้นสรุปผล

 สรุปผลตามระยะเวลา

 5. งบประมาณ

|  |  |
| --- | --- |
| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| ตั้งไว้ | 3,000 |
| ใช้ไป | 3,000 |
| คงเหลือ | 0 |

6. สรุปผลการดำเนินงาน

 6.1 ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | 3.กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ | √ |  | 3. กลุ่มเป้าหมายตอบได้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ร้อยละ 80 |
| 2 | 4. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ | √ |  | 4.กลุ่มเป้าหมายตอบได้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 100 |

6.2 ตารางแดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน  | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51  | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.34 อยู่ในระดับมาก |

6.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
|   | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |   |   |   |
| 1 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ | 4.34 | 0.76 | มาก |
| 2 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ | 4.35 | 0.80 | มาก |
| 3 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ | 4.25 | 0.77 | มาก |
|   | ประเมินกระบวนการดำเนินงาน |   |   |   |
| 4 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.15 | 0.85 | มาก |
| 5 |  มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.65 | 0.49 | มากที่สุด |
| 6 | เนื้อหาโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา | 4.31 | 0.67 | มาก |
| 7 | ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.48 | 0.67 | มาก |
| 8 | รูปแบบการจัดการอบรมมีความเหมาะสม | 4.30 | 0.72 | มาก |
| 9 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.19 | 0.88 | มาก |
|   | ระดับความพึงพอใจ | 4.34 |   | มาก |

7. สรุปและวิเคราะห์ผล

 7.1 สรุปผล การจัดโครงการ อบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของนักศึกษาโดยจัดให้คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมโดย มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 เพื่อนำมาวางแผนงานในการปีการศึกษา 2559 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น

 7.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

 7.2.1 จุดเด่น :

 -นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 7.2.2 จุดพัฒนา :

 - การประชาสัมพันธ์

 - ระยะเวลาน้อยเกินไป

 -เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่เข้าใจยาก

**8.ข้อเสนอแนะ**

 จากจุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะพัฒนากิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2560 โดย

1. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
2. จัดหารูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจให้มากขึ้น
3. ควรยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้
4. บริหารจัดการระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา

9. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ

**สภาการพยาบาล** ระดับคุณภาพ 3

 **มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา** ตัวบ่งชี้ที่ 14

**สถาบันการอุดมศึกษา** ระดับคุณภาพ 3

 **องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา**

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** ระดับคุณภาพ 3

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ**

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และสโมสรนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

**ภาคผนวก**



**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

1. **ชื่อโครงการ**

 อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา **ปีการศึกษา 2559**

1. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณะกรรมการกิจการนักศึกษา /คณะกรรมการบริหาร และสโมสรนักศึกษา
2. **ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์**

สภาการพยาบาล

 มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน

สถาบันการอุดมศึกษา

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

1. ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง

**5.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 18 จำนวน 136 คน ที่เข้าศึกษาใน คณะพยาบาลศาสตร์ ทางคณะฯได้จัด**“การอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา”** ขึ้น สำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพซึ่งจะทำให้ได้รับความร่วมมือ และเป็นความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน ลักษณะของงานประกันคุณภาพ การอยู่ในกระบวนการที่ทำให้เกิดคุณภาพ

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

**6.วัตถุประสงค์**

|  |
| --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ |
| 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ |

**7.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย**

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

**8.กลุ่มเป้าหมาย**

 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 136 คน

**9.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)**

| **เวลา/กิจกรรม** | **พ.ศ. 2560** |
| --- | --- |
|  | กรกฎาคม | สิงหาคม |
| สัปดาห์ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ขั้นเตรียมการ (Plan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประเมินผลการดำเนินโครงการ  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.นำผลมาปรับปรุงโครงการ  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |

**10.ระยะเวลา สถานที่** วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 มหาวิทยาลัยราชธานี

วิทยาเขต อุดรธานี

**11.งบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** |
| 1.ค่าอาหารว่าง (140 คน x 20 บาท)  | 2,800 |
| 2.น้ำดื่ม  | 200 |
| **รวม**  | **3,000** |
| **(สามพันบาทถ้วน)** |

**12.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้**

 12.1 ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

 12.2 ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

**13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

|  |
| --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ |
| 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ |

 **............................................**

 อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา

 ผู้เสนอโครงการ

 ..................................................

 อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา

 .......................................... รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. จำลอง ชูโต ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

.................................................... ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร. บรม ตันวัฒนะพงษ์

 รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

แบบประเมินโครงการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ |
| ที่ |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ |   |   |   |   |   |
| 2 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ |   |   |   |   |   |
| 3 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ |   |   |   |   |   |
| 4 | ประเมินกระบวนการดำเนินงาน |   |   |   |   |   |
| 5 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง |   |   |   |   |   |
| 6 |  มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |  |  |  |  |  |
| 7 | เนื้อหาโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา |   |   |   |   |   |
|  | ความเหมาะสมของสถานที่ |   |   |   |   |   |
| 8 | รูปแบบการจัดการอบรมมีความเหมาะสม |   |   |   |   |   |
| 9 | ระยะเวลาเหมาะสม |   |   |   |   |   |
|  |  |  |
|  |
|  |



............................แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ...............................

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | ประธาน |
| 2. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | กรรมการ |
| 6. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 7. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ลงชื่อ. 

 (นันทาวดี ศิริจันทรา)

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา



**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา**

 **คณะพยาบาลศาสตร์**

**ครั้งที่ ......7/2559**

**วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.-11.00 น.**

**ณ ห้องประชุม 403 คณะพยาบาลศาสตร์**

**ระเบียบวาระที่ 1**  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

* 1. หนังสือเข้า

 1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

 - โครงการปฐมนิเทศ

 - เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

 - อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

 - รับน้องอย่างสร้างสรรค์

**ระเบียบวาระที่ 2**  **รับรองรายงานการประชุม**

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ......6/2559

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่อง

 ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน

 -ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 -งานแนะแนวให้คำปรึกษา

 -งานวินัยนักศึกษา

 -งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า

 -ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

นัดประชุมครั้งต่อไป .............................................................



**คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา**

**ครั้งที่ 7 /2559**

 **วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559**

**ณ ห้องประชุมราชธานี ห้อง 403 เวลา 10.00 – 11.00 น.**

**………………………………………………………………………………………………………………..**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา ประธาน

2. อาจารย์นงนุช บุญมาลา

3. อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ

4.อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ

5.อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์

6.อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา

7.อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ ผู้บันทึกการประชุม

**เปิดประชุมเวลา 10.00**

**ระเบียบวาระการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ**

 อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า

* 1. หนังสือเข้า –ไม่มี-
	2. มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงมีดังต่อไปนี้ และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในวาระที่ 4 เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา
		1. โครงการปฐมนิเทศ จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา งานส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คือ เตรียมเรื่องวินัยนักศึกษา ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย งานหอพัก งานสวัสดิการนักศึกษา แจ้งเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 1.2.2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาการเรียนที่ต้องเตรียมเช่นเดิมกับ ปี 2558 คือ ภาษาอังกฤษ กับคณิตศาสตร์ ขอให้จัดผู้ดูแลกิจกรรมด้วย ในปีการศึกษามีข้อเสนอแนะในการจัดปีการศึกษา 2558 การเรียนในห้องเรียนไม่น่าสนใจ น่าจะเพิ่มวิธีการที่น่าสนใจให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้อยากเรียน อาจจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเล่นเกมหรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งส่งเอกสารให้ผู้เรียนล่วงหน้า

 1.2.3 อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 หลังโครงการปฐมนิเทศจบลง ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจง โดย อ. พรรณวรดา สุวัน และ อ.สุกัญญา ฆารสินธุ์ เป็นวิทยากร คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลกิจกรรม

 1.2.4 รับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้มีการเตรียมคณะกรรมการดำเนินงานไว้แล้วซึ่งได้วางแผนงานล่วงหน้าไว้แล้ว ได้นำเสนอไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำมาเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ได้เน้นให้นักศึกษาคิดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อตนเอง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **รับรองรายงานการประชุม**

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 ไม่มีข้อแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง** **การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้**

 -ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า ช่วงนี้กำลังเริ่มสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา ยังเหลือ อีก 3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 -งานแนะแนวให้คำปรึกษา และการจัดการคำร้องเรียน อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่าอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา จึงต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงบันทึกอีกครั้งหนึ่ง

 -งานวินัยนักศึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่าขอให้อาจารย์ทุกท่านสอดส่องดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา

 -งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า อาจารย์บุษบา แจ้งว่ารอบเดือนนี้ไม่มีนักศึกษาป่วย

 -ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์จุฑารัตน์ แจ้งว่าไม่มีรายงาน

 **มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

 อาจารย์นันทาวดี เสนอให้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆมีผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้ กำหนดรหัสกิจรรม วันเวลาปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบ ต่อไปนี้

 01 โครงการปฐมนิเทศ จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 02 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559

 03 อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 04 รับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559

รหัสรับผิดชอบ : ประธาน =\* รองประธาน = \*\* กรรมการ = \*\*\* กรรมการและเลขานุการ = \*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | \*\* | \*\* | \*\* | \* |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 4. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 6. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| 7. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | \* | \* | \* | \*\* |

**ปิดประชุม เวลา 11.00 น.**

 

 อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

 ผู้ตรวจทานรายการงานประชุม ผู้บันทึกการประชุม

**ภาพกิจกรรม**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |