**สรุปและรายงานผลโครงการ**

**เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา**

**ปีการศึกษา 2559**

**วันที่22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559**



**ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**คำนำ**

 ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

 คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
|  |  |
| บทสรุป | 4 |
|  -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| * รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
 |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 10 |
| * โครงการที่ได้รับอนุมัติ
 |  |
| * แบบประเมินโครงการ
 |  |
| * กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร
 |  |
| * คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 |  |
| - รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ |  |
| - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ  |  |
|  |  |

**บทสรุป**

 กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

**สภาการพยาบาล** มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงตน พัฒนาทักษะทางด้านปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลแห่งการกระทำ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น เพื่อน พี่ และอาจารย์

**สถาบันการอุดมศึกษา** องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 กิจกรรมนี้ได้พัฒนานักศึกษาใน ด้านวิชาการ นันทนาการ ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการดำรงชีวิต ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และ พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** :

 คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

**รายงานผลการดำเนินงาน** โครงการ : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเภทโครงการ : ต่อเนื่อง

**1.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 18 จำนวน 136 คน ที่เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดโครงการ **“เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา”** ขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำรงตนในการเรียน การก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนเป็นนักศึกษาพยาบาลในรั้วมหาวิทยาลัย ครูบาอาจารย์จะได้ให้แนวทางในการเรียน ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาที่ดีในการดำรงชีวิต

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

**2.วัตถุประสงค์**

|  |
| --- |
|  1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |
|  2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |
|  3 .กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  |
|  4. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล |
|  5 .กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรมจริยธรรม  |
|  6. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |

**3.เป้าหมาย**

3.1 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.38 อยู่ในระดับมาก

 3.1 ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4.การดำเนินวิธีดำเนินการกิจกรรม

 4.1 ขั้นเตรียมการ

 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

 เตรียมทีมดูแลกิจกรรม ทั้งอาจารย์และนักศึกษา

 4.2 ขั้นดำเนินการ

 เมื่อโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการได้ประชุมวางแผนรูปแบบการดำเนินและดำเนินกิจกรรมเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

1. เกมคณิตคิดเร็ว โดยอาจารย์นงนุช บุญมาลา และอาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา
2. เกม English ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ และอาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
3. อบรมธรรมะ โดย อาจารย์ศิริศักดิ์ โพธิ์แดง และพระอาจารย์

4.3 ขั้นประเมินผล

 ติดตามเฝ้าระวังการเกิดปัญหา และแก้ไขเป็นระยะๆตามสถานการณ์

4.4 ขั้นสรุปผล สรุปผลตามระยะเวลา

 การเรียนรู้ด้วยการเล่นเกมมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ระดับหนึ่ง การทำงานร่วมกันมีบ้างเล็กน้อยอาจเกิดจากนักศึกษายังไม่รู้จักกันดี ยังไม่สนิทสนมกัน การมีปฏิสัมพันธ์จึงยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

 ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรบ้าง

 รูปแบบการจัดการอบรมยังต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องเพิ่มให้มากขึ้น

5. งบประมาณ

|  |  |
| --- | --- |
| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| ตั้งไว้ | 3,500 |
| ใช้ไป | 3,500 |
| คงเหลือ | 0 |

6. สรุปผลการดำเนินงาน

 6.1 ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถทำโจทย์คณิตศาสตร์แบบนำไปใช้ในวิชาชีพได้ |
| 2 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถพูด อ่าน เขียนและเล่นเกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษคะแนนได้ในเกณฑ์ดี |
| 3 | กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถทำงานเป็นทีมกลุ่มกันได้ มีผู้นำและผู้ตามในทีม |
| 4 | กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | √ |  | กลุ่มเป้าหมายทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ |
| 5 | กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรมจริยธรรม  | √ |  | กลุ่มเป้าหมายแสดงออกถึงการให้เกียรติกันระกว่างทำงานกลุ่ม |
| 6 | กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |

6.2 ตารางแดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน  | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51  | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด |

6.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการประเมิน |  Mean | SD | ระดับ |
|  | **ประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ** |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกว่าการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ | 4.84 |  0.67 | มากที่สุด |
| 2 | ท่านรู้สึกว่าการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ | 4.75 |  0.58 | มากที่สุด |
| 3 |  ท่านได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  | 4.44 |  0.63 | มาก |
| 4 | ท่านได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | 4.03 |  0.64 | มาก |
| 5 | ท่านได้เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรมจริยธรรม  | 4.12 |  0.65 | มาก |
| 6 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 4.09 |  0.57 | มาก |
|  | **ประเมินกระบวนการดำเนินงาน** |  |  |  |
| 7 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.65 |  0.65 | มากที่สุด |
| 8 |  มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.55 |  0.76 | มากที่สุด |
| 9 | เนื้อหาที่จัดอบรมโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา | 4.31 |  0.77 | มาก |
| 10 | ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.28 |  0.80 | มาก |
| 11 | รูปแบบการจัดการอบรมมีความเหมาะสม | 4.13 |  0.82 | มาก |
| 12 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.19 |  0.98 | มาก |
|  |  ระดับความพึงพอใจมาก  | 4.37 |

7. สรุปและวิเคราะห์ผล

 7.1 สรุปผล การจัดโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมประกอบด้วย การทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม การอบรมธรรมะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน กิจกรรมนี้จัดให้คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโดย มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 เพื่อนำมาวางแผนงานในการปีการศึกษา 2559 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น

 7.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

 7.2.1 จุดเด่น :

 -นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 -มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

 7.2.2 จุดพัฒนา :

 - การจัดระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหา

 - ควรมีเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 - รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ

**8.ข้อเสนอแนะ**

 จากจุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะพัฒนากิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2560 โดย

1. บริหารจัดการระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา
2. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
3. จัดเอกสารแจกผู้ฟัง
4. เผยแพร่เอกสารให้นักศึกษาสามารถศึกษาเอง หรือ ให้ดาวน์โหลดได้

 9. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ

**สภาการพยาบาล** ระดับคุณภาพ 3

 **มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา** ตัวบ่งชี้ที่ 14

**สถาบันการอุดมศึกษา** ระดับคุณภาพ 3

 **องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา**

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** ระดับคุณภาพ 3

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ**

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

**ภาคผนวก**



**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

1. **ชื่อโครงการ**

 “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา”

1. **ปีการศึกษา 2559**
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา**
3. **ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์**

สภาการพยาบาล

 มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน

สถาบันการอุดมศึกษา

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาด้านนันทนาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

1. ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง

**6.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 18 จำนวน 136 คน ที่เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดโครงการ **“เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา”** ขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำรงตนในการเรียน การก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนเป็นนักศึกษาพยาบาลในรั้วมหาวิทยาลัย ครูบาอาจารย์จะได้ให้แนวทางในการเรียน ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาที่ดีในการดำรงชีวิต

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

**7.วัตถุประสงค์**

|  |
| --- |
|  1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |
|  2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |
|  3 .กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  |
|  4. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล |
|  5 .กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรมจริยธรรม  |
|  6. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |

**8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย**

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

**9.กลุ่มเป้าหมาย**

 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 136 คน

**10.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)**

| **เวลา/กิจกรรม** | **พ.ศ. 2560** |
| --- | --- |
|  | กรกฎาคม | สิงหาคม |
| สัปดาห์ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ขั้นเตรียมการ (Plan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประเมินผลการดำเนินโครงการ  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.นำผลมาปรับปรุงโครงการ  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |

**11.ระยะเวลา สถานที่** วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

**12.งบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** |
| 1. เครื่องเขียน กระดาษโปสเตอร์ กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ สี
 | 3,000 |
| 1. น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 | 500 |
| **รวม**  | **3,500** |
| **(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)** |

**13.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้**

 13.1 ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

 13.2 ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

**14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

|  |
| --- |
| 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |
| 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |
| 1. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
 |
| 4. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล |
| 5.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรมจริยธรรม  |
| 6. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |

 **............................................**

 อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา

 ผู้เสนอโครงการ

 ..................................................

 อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา

 .......................................... รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. จำลอง ชูโต ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

.................................................... ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร. บรม ตันวัฒนะพงษ์

 รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

แบบประเมินโครงการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ |
| ที่ |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | **ประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ** |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกว่าการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |   |   |   |   |   |
| 2 | ท่านรู้สึกว่าการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพ |   |   |   |   |   |
| 3 |  ท่านได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  |   |   |   |   |   |
| 4 | ท่านได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล |   |   |   |   |   |
| 5 | ท่านได้เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรมจริยธรรม  |   |   |   |   |   |
| 6 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |  |  |  |  |  |
|  | **ประเมินกระบวนการดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |
| 7 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง |   |   |   |   |   |
| 8 |  มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |   |   |   |   |   |
| 9 | เนื้อหาที่จัดอบรมโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา |   |   |   |   |   |
| 10 | ความเหมาะสมของสถานที่ |   |   |   |   |   |
| 11 | รูปแบบการจัดการอบรมมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 12 | ระยะเวลาเหมาะสม |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |



............................แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ...............................

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | ประธาน |
| 2. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | กรรมการ |
| 6. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 7. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ลงชื่อ. 

 (นันทาวดี ศิริจันทรา)

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา



**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา**

 **คณะพยาบาลศาสตร์**

**ครั้งที่ ......7/2559**

**วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.-11.00 น.**

**ณ ห้องประชุม 403 คณะพยาบาลศาสตร์**

**ระเบียบวาระที่ 1**  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

* 1. หนังสือเข้า

 1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

 - โครงการปฐมนิเทศ

 - เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

 - อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

 - รับน้องอย่างสร้างสรรค์

**ระเบียบวาระที่ 2**  **รับรองรายงานการประชุม**

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ......6/2559

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่อง

 ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน

 -ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 -งานแนะแนวให้คำปรึกษา

 -งานวินัยนักศึกษา

 -งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า

 -ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

นัดประชุมครั้งต่อไป .............................................................



**คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา**

**ครั้งที่ 7 /2559**

 **วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559**

**ณ ห้องประชุมราชธานี ห้อง 403 เวลา 10.00 – 11.00 น.**

**………………………………………………………………………………………………………………..**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา ประธาน

2. อาจารย์นงนุช บุญมาลา

3. อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ

4.อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ

5.อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์

6.อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา

7.อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ ผู้บันทึกการประชุม

**เปิดประชุมเวลา 10.00**

**ระเบียบวาระการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ**

 อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า

* 1. หนังสือเข้า –ไม่มี-
	2. มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงมีดังต่อไปนี้ และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในวาระที่ 4 เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา
		1. โครงการปฐมนิเทศ จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา งานส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คือ เตรียมเรื่องวินัยนักศึกษา ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย งานหอพัก งานสวัสดิการนักศึกษา แจ้งเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 1.2.2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาการเรียนที่ต้องเตรียมเช่นเดิมกับ ปี 2558 คือ ภาษาอังกฤษ กับคณิตศาสตร์ ขอให้จัดผู้ดูแลกิจกรรมด้วย ในปีการศึกษามีข้อเสนอแนะในการจัดปีการศึกษา 2558 การเรียนในห้องเรียนไม่น่าสนใจ น่าจะเพิ่มวิธีการที่น่าสนใจให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้อยากเรียน อาจจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเล่นเกมหรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งส่งเอกสารให้ผู้เรียนล่วงหน้า

 1.2.3 อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 หลังโครงการปฐมนิเทศจบลง ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจง โดย อ. พรรณวรดา สุวัน และ อ.สุกัญญา ฆารสินธุ์ เป็นวิทยากร คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลกิจกรรม

 1.2.4 รับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้มีการเตรียมคณะกรรมการดำเนินงานไว้แล้วซึ่งได้วางแผนงานล่วงหน้าไว้แล้ว ได้นำเสนอไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำมาเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ได้เน้นให้นักศึกษาคิดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อตนเอง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **รับรองรายงานการประชุม**

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 ไม่มีข้อแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง** **การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้**

 -ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า ช่วงนี้กำลังเริ่มสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา ยังเหลือ อีก 3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 -งานแนะแนวให้คำปรึกษา และการจัดการคำร้องเรียน อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่าอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา จึงต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงบันทึกอีกครั้งหนึ่ง

 -งานวินัยนักศึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่าขอให้อาจารย์ทุกท่านสอดส่องดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา

 -งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า อาจารย์บุษบา แจ้งว่ารอบเดือนนี้ไม่มีนักศึกษาป่วย

 -ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์จุฑารัตน์ แจ้งว่าไม่มีรายงาน

 **มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

 อาจารย์นันทาวดี เสนอให้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆมีผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้ กำหนดรหัสกิจรรม วันเวลาปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบ ต่อไปนี้

 01 โครงการปฐมนิเทศ จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 02 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559

 03 อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 04 รับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2559

รหัสรับผิดชอบ : ประธาน =\* รองประธาน = \*\* กรรมการ = \*\*\* กรรมการและเลขานุการ = \*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | \*\* | \*\* | \*\* | \* |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 4. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 6. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| 7. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | \* | \* | \* | \*\* |

**ปิดประชุม เวลา 11.00 น.**

 

 อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

 ผู้ตรวจทานรายการงานประชุม ผู้บันทึกการประชุม

**ภาพกิจกรรม**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |