**สรุปและรายงานผลโครงการ**

**“ประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019**

**(Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) ”**

**ปีการศึกษา 2562**

**วันที่ 25 ก.พ.,2 มี.ค. และ 12 มี.ค. 2563**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**คำนำ**

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการ “ประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019 “ (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
|  |  |
| บทสรุป | 4 |
| -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| * รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 9 |
| * โครงการที่ได้รับอนุมัติ |  |
| * กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร |  |
| * แบบประเมินโครงการ |  |
| * คณะกรรมการดำเนินโครงการ |  |
| - รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ |  |
| - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ |  |
|  |  |

**บทสรุป**

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

4.1 สภาการพยาบาล : มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน

4.2 สถาบันการอุดมศึกษา : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาด้านนันทนาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิต

4.3 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการจัดบริการ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์

3.พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การจัดบริการให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลของหน่วยงาน การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

4. พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4.4 เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : มีภาวะผู้นำ จริยธรรมเด่น เน้นจิตอาสา พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม

**รายงานผลการดำเนินงาน** โครงการ“ประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019 “ (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st )

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเภทโครงการ : ใหม่

**...................................................................................................................................................**

**1.หลักการและเหตุผล**

การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความสอดคล้องกับมิติในการการดูแลสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ด้านความรู้ ทักษะเชาว์ปัญญา  และด้านการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงจัดโครงการ“ประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019 “ (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการ Show and Share กับเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดอุดรธานี และการจัดกิจกรรมภายใน ประกอบด้วยการประกวดการสื่อสื่อ IT สร้างเสริมสุขภาพ ผลงานนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ให้เป็นผู้พัฒนานวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการนำขบวนการการเรียนรู้และการวิจัยมาพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสังคม

**ตารางที่ 1** ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2561 และการดำเนินงานปีการศึกษา 2562

| **ปีการศึกษา 2561** | **ปีการศึกษา 2562** | |
| --- | --- | --- |
| **ข้อเสนอแนะ** | **วิธีดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์** |
| มีข้อเสนอแนะจากโครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้  1. ปรับเพิ่มวิธีการจัดกิจกรรมให้เป็นมหกรรมวิชาการที่มีการนำเสนอผลงานและการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนักศึกษาพยาบาล  2. เพิ่มเครือข่ายการประกวดและนำเสนอผลงานให้มากขึ้น เช่น เครือข่าย 3 สถาบันด้านสุขภาพในเขตจังหวัดอุดรธานี | 1. ติดต่อเครือข่ายและประชุมนัดหมาย | 1. มีเครือข่ายเช้าร่วมเสนอผลงาน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รพ.อุดรธานี รพ.มะเร็งอุดรธานี รพ.เทศบาลนครอุดรธานี |
| 2. ประชุมเครือข่ายและวางแผนร่วมกัน | 2. ดำเนินการประชุมและวางแผน ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวอทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| 3.ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดและนำเสนอ | 3.มีผลงานเข้าร่วมประกวด 75 ชิ้นงาน ผลงานคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 ชิ้นงาน |
| 4. นำเสนอผลงานทั้งนวัตกรรม สื่อสร้างเสริมสุขภาพ IT และผลงานวิจัยของนักศึกษา | 4.นักศึกษาได้สรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน ถ่ายทอดความเข้าใจจากผลงานเพื่อ Show & Share ทั้งภายนอกและภายในสถาบัน |
|  |  |
| 5. ถอดบทเรียนร่วมกัน | 5.นักศึกษาสามารถถอดบทเรียนได้ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน |

**2.วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ**

2.1 เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการในเรื่องต่อไปนี้เพื่อให้นักศึกษาได้สรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน ถ่ายทอดความเข้าใจจากผลงานเพื่อ Show & Share กับเครือข่าย และอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา

**3. ขอบเขตของการดำเนินโครงการ**

**3.1 เชิงปริมาณ** จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100

**3.2 เชิงคุณภาพ**

1. นักศึกษาได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน และถ่ายทอดความเข้าใจ

2. นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวเกี่ยวกับการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

**3.3 สถานที่และวันเวลาดำเนินงาน**

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ วันที่ 2 และ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

**3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานใช้กระบวนการ PDCA และกิจกรรมที่สำคัญ**

-ขั้นเตรียมการ (Plan) มีการประชุมวางแผนของคณะกรรมการดำเนินงานและเครือข่าย สำรวจความต้องการของนักศึกษา จากนั้นสรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน ในสัปดาห์ที่ 1 -2 เดือนมิถุนายน 2562 จากนั้น

- จัดประชุมชี้แจง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

- ประสานหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รพ.อุดรธานี รพ.มะเร็งอุดรธานี และรพ.เทศบาลนครอุดรธานี

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยการติดประกาศตามบอร์ดของเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

- ประชุมคณะกรรมการงานแต่ละฝ่าย เพื่อติดตามการดำเนินงาน อุปสรรค และปัญหา รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาในระยะวางแผนดำเนินงาน

- ขั้นดำเนินการ (DO) เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณขณะรออนุมัติโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในต้นสัปดาห์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติแล้วจึงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เริ่มในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 2 และ 12 มีนาคม 2563

- ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อเริ่มดำเนินงานจนถึงปลายสัปดาห์ที่ 3 มีนาคม 2563 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ หากมีปัญหาให้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมคณะกรรมการย่อยทุกชุดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทันที เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทำการประเมินผลกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

- ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน สัปดาห์ที่ 3-4 มีนาคม 2563 จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โดยทำ SWOT analysis หาจุดอ่อน จุดแข็งปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา ถอกบทเรียน แล้วสรุปผลการประเมินกิจกรรม และขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมในคราวถัดไป

**4. ผลการประเมินโครงการ**

4.1 ขั้นเตรียมการประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงานทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลังการประชุมครั้งที่ 1 ผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษาสรุปได้ว่านักศึกษาต้องการให้จัดกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมภายในและภายนอกร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ จากนั้นได้มีการติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงาน

4.2ขั้นดำเนินการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณขณะรออนุมัติโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอความคืบหน้าในงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในต้นสัปดาห์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติแล้วจึงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เริ่มในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 2 และ 12 มีนาคม 2563

4.3 ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน ในระยะนี้ได้เริ่มการประเมินตั้งแต่กระบวนการเตรียมดำเนินการการนัดประชุม มีการวางแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า จึงสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยดี

4.4 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อตามที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน และถ่ายทอดความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ครั้งนี้ได้

**5. ค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรร**ม

|  |  |
| --- | --- |
| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| ตั้งไว้ | 30,000 |
| ใช้ไป | 30,000 |
| คงเหลือ | 0 |

**6. สรุปผลการดำเนินงาน**

6.1 ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

| **ที่** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **บรรลุวัตถุ ประสงค์** | **ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่จำเป็นในวิชาชีพ | กลุ่มเป้าหมายสามารถคิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลได้ ร้อยละ 100 | **√** | ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจเป็นกิจกรรมที่ดีนักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการดูแลสุขภาพจากผู้มีประสบการณ์ ผ่านการ Show & Share การได้รับความรู้ครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถนำมาต่อยอดในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ผ่านการถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ |
| 2 | พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล | กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบข้อซักถาม เขียนหลักการและเหตุผลของการผลิตชิ้นงานนวัตกรรมได้ตรงประเด็น ร้อยละ 100 | **√** |
| 3 | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม | กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลจริงจากการทำงานมาอ้างอิงในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้ ร้อยละ 100 | **√** |
| 4 | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง | กลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมให้ข้อมูลได้ตรงประเด็น ร้อยละ 80 | **√** |
| 5 | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ | กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเสนอผลการดำเนินงานร้อยละ 100 | **√** |
| 6 | กลุ่มเป้าหมายได้สรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน ถ่ายทอดความเข้าใจจากผลงานเพื่อ Show & Share | กลุ่มเป้าหมายสามารถสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน ถ่ายทอดความเข้าใจได้ ร้อยละ 100 | **√** |

**7. ตาราง แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด**

ผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดพบว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกข้อ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.56  อยู่ในระดับมาก |

**8. ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ**

| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ** |  |  |  |
| 1 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่จำเป็นในวิชาชีพ | 4.54 | 0.53 | มากที่สุด |
| 2 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล | 4.49 | 0.42 | มาก |
| 3 | ท่านได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม | 4.54 | 0.51 | มากที่สุด |
| 4 | ท่านได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง | 4.53 | 0.53 | มากที่สุด |
| 5 | ท่านได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ | 4.60 | 0.48 | มากที่สุด |
| 6 | ท่านได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน และถ่ายทอดความเข้าใจ | 4.59 | 0.49 | มากที่สุด |
|  | **ประเมินกระบวนการทำงาน** |  |  |  |
| 7 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.55 | 0.52 | มากที่สุด |
| 8 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.55 | 0.43 | มากที่สุด |
| 9 | ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.58 | 0.47 | มากที่สุด |
| 10 | รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.63 | 0.51 | มากที่สุด |
| 11 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.54 | 0.45 | มากที่สุด |
|  | ระดับความพึงพอใจ | 4.56 |  | มากที่สุด |

ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม/โครงการ แบ่งได้ดังนี้

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์พบว่าการได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน และถ่ายทอดความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด การได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่จำเป็นในวิชาชีพ และการได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด การได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก

ด้านกระบวนการพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเหมาะสมของระยะเวลา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด

**9. สรุปและวิเคราะห์ผล**

9.1 สรุปผล การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ การเรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน และถ่ายทอดความเข้าใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่จำเป็นในวิชาชีพ ได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม การได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน โดยใช้หลัก PDCA อย่างครบถ้วน มีการแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งในทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดได้ทุกข้อ

9.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

9.2.1 จุดเด่น :

- มีเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

-มีการ Show & Share ผลงานที่มีประโยชน์และสร้างแรงจูงใจและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดชิ้นงานได้

9.2,2 จุดพัฒนา :

-ความเหมาะสมของระยะเวลา ระยะเวลาหลายวัน มีหลายช่วงเวลา

**10.ข้อเสนอแนะ**

อ้างอิงจากจุดพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหาที่พบ** | **ข้อเสนอแนะ** |
| 1.ระยะเวลาในการจัดงานมีหลายครั้ง มีระยะห่างแต่ละครั้งประมาณ 1 สัปดาห์ ทำให้เหมือนใช้เวลายาวนานเกินไป | 1.ให้จัดระยะเวลาต่อเนื่องและใช้เวลาอย่างเหมาะสม |

**11. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ**

|  |  |
| --- | --- |
| **มาตรฐาน** | **ระดับคุณภาพ** |
| สภาการพยาบาล | 5 |
| สถาบันการอุดมศึกษาแห่งชาติ | 5 |
| ยุทธศาสตร์ของคณะฯ | 5 |
| เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 5 |

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

**ภาพกิจกรรม**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ภาคผนวก**



**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

1. **ชื่อโครงการ** “โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) ”
2. **ปีการศึกษา 2562**
3. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

4.1 สภาการพยาบาล : มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน

4.2 สถาบันการอุดมศึกษา : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาด้านนันทนาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิต

4.3 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการจัดบริการ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่

3.พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การจัดบริการให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลของหน่วยงาน การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

4. พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.4 เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : มีภาวะผู้นำ จริยธรรมเด่น เน้นจิตอาสา พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม

5. ลักษณะของโครงการ √ ใหม่

**6.หลักการและเหตุผล**

การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความสอดคล้องกับมิติในการการดูแลสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ด้านความรู้ ทักษะเชาว์ปัญญา  และด้านการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงจัดโครงการ“ประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019 “ (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการ Show and Share กับเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดอุดรธานี และการจัดกิจกรรมภายใน ประกอบด้วยการประกวดการสื่อสื่อ IT สร้างเสริมสุขภาพ ผลงานนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ให้เป็นผู้พัฒนานวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการนำขบวนการการเรียนรู้และการวิจัยมาพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แผนพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสังคม

**7.วัตถุประสงค์**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการคิดค้นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ |
| 2. | เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล |
| 3. | เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม |
| 4. | เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง |
| 5. | เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ |
| 6. | เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้สรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการอธิบายผลงาน ถ่ายทอดความเข้าใจจากผลงานเพื่อ Show & Share |

**8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย**

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

**9.กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 199 คน

**10.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)**

| **เวลา/กิจกรรม** | 2562 | | | | | | | 2563 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
| 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 .นำผลมาปรับปรุงโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 .สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.ระยะเวลา สถานที่** วันที่ 25 กุมภาพันธ์ วันที่ 2 และ 12 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

**12.งบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าสนับสนุนชิ้นงาน (30 x 900) | 27,000 |
| 1. ค่าโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ | 3,000 |
| **รวม** | **30,000** |
| **(สามหมื่นบาทถ้วน)** | |

**13.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้**

1. ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

2. ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

**14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่จำเป็นในวิชาชีพ

**2.**กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

3.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม

4.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง

5.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ

6. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ นำมาอธิบายและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ

..................................................

อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา

.......................................... รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา ผู้เสนอโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

.................................................... ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร. บรม ตันวัฒนะพงษ์

รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

**แบบประเมินโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ | | | | |
| ที่ |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่จำเป็นในวิชาชีพ |  |  |  |  |  |
| 2 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล |  |  |  |  |  |
| 3 | ท่านได้เรียนรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม |  |  |  |  |  |
| 4 | ท่านได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง |  |  |  |  |  |
| 5 | ท่านได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ |  |  |  |  |  |
| 6 | ท่านได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ และนำมาอธิบายผลงาน ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ |  |  |  |  |  |
|  | **ประเมินกระบวนการทำงาน** |  |  |  |  |  |
| 7 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 8 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |  |  |  |  |  |
| 9 | ความเหมาะสมของสถานที่ |  |  |  |  |  |
| 10 | รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 11 | ระยะเวลาเหมาะสม |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | | | | |



............................แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ...............................

เพื่อให้การดำเนินงาน ““ประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NS C 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) ” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | ประธาน |
| 2. | อาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. | นายกฤตพร ศรีสุข | กรรมการ |
| 7. | นางสาวพัชรินทร์ ไชยนา | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงชื่อ. 

(นันทาวดี ศิริจันทรา)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา