**สรุปและรายงานผลโครงการ**

**มอบหมวก**

**นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17**

**ปีการศึกษา 2559**

**วันที่ 31 มีนาคม 2560**

****

**ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**คำนำ**

 ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการมอบมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

 คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
|  |  |
| บทสรุป | 4 |
|  -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| * รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
 |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 9 |
| * โครงการที่ได้รับอนุมัติ
 |  |
| * กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร
 |  |
| * คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 |  |
| - แบบประเมินโครงการ  |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ  |  |
|  |  |

**บทสรุป**

 กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

**สภาการพยาบาล** มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงตน พัฒนาทักษะทางด้านปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลแห่งการกระทำ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น เพื่อน น้อง และอาจารย์

**สถาบันการอุดมศึกษา** องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 กิจกรรมนี้ได้พัฒนานักศึกษาใน ด้านวิชาการ นันทนาการ ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการดำรงชีวิต ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และ พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** :

 คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

**รายงานผลการดำเนินงาน** โครงการ **“พิธีมอบหมวกและเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17”**

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** : คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเภทโครงการ : ต่อเนื่อง

**...................................................................................................................................................**

**1.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 17 จำนวน 120 คน ที่สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธี **“มอบหมวก และเสื้อ”** ขึ้น ซึ่งเป็นพิธีการที่แสดงถึงการความสำเร็จอีกระดับหนึ่งในการศึกษาในสาขาการพยาบาล กิจกรรมนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสอบเลื่อนชั้นการศึกษาได้ มีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาให้ตนเองมีคุณค่า และภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลที่ตนเองจะถือเป็นวิชาชีพ

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวเดินเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างภาคภูมิใจ โดยกิจกรรมจัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559

**2.วัตถุประสงค์**

 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้

 2. กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบันที่ได้ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ

 3. กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

**3.เป้าหมาย**

3.1 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด

 3.1 ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4.การดำเนินวิธีดำเนินการกิจกรรม ใช้กระบวนการ PDCA

 4.1  **ขั้นวางแผน (Plan)** มีการดำเนินงาน ดังนี้

 4.1.1 วางแผนการดำเนินโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ

 4.1.2 สำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และอาจารย์

 4.1.3 เขียนโครงการ

 4.1.4 ประสานงานกับ ฝ่ายวิชาการ และหน่วยสนับสนุน ในการร่วมดำเนินกิจกรรม

 4.1.5 เตรียมความพร้อมของทีมงาน/สถานที่/วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม

 **4.2 ขั้นดำเนินการ(Do)**

 **4.2.1** ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินโครงการ ดังนี้

 -ฝึกซ้อมโดยฝ่ายพิธีการ

 -ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญแขกผู้มีเกียรติ

 -ตกแต่งสถานที่

 -ติดต่อร้านถ่ายรูป

 4.3 ขั้นประเมินผล (Check)

 4.3.1 ติดตามปัญหาในการดำเนินกิจกรรม และนำมาปรับปรุงแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ปัญหาที่เกิดได้แก่

 -คณะกรรมการฝ่ายต่างๆขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก้ไขโดยการแจ้งกำหนดการในแต่ละกิจกรรมที่จะต้องประสานงานกันแก่คณะกรรมการให้เข้าใจตรงกัน

 -ที่พักผู้ปกครองไม่เพียงพอ อากาศร้อน แก้ไขโดยเปิดห้องรับรองเพิ่ม เพิ่มปริมาณบริการน้ำดื่ม

 4.4 ขั้นสรุปผล

 -กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100สะท้อนคิดว่ามีความภูมิใจที่เรียนสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง

 -กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100สะท้อนคิดว่าสถาบันให้ความรู้มาได้ถึง 1 ระดับขั้นของความสำเร็จ

 -กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100สะท้อนคิดว่าวิชาชีพพยาบาลมีคุณค่าในตนเองเสมอ

5. งบประมาณ

|  |  |
| --- | --- |
| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| ตั้งไว้ | 15,000 |
| ใช้ไป | 15,000 |
| คงเหลือ | 0 |

6. สรุปผลการดำเนินงาน

 6.1 ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง | √ |  | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 สะท้อนคิดว่ามีความภูมิใจที่เรียนสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง |
| 2 | กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน | √ |  | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 สะท้อนคิดว่าสถาบันให้ความรู้มาได้ถึง 1 ระดับขั้นของความสำเร็จ |
| 3 | กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ | √ |  | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 สะท้อนคิดว่าวิชาชีพพยาบาลมีคุณค่าในตนเองเสมอ |

 6.2 ตารางแดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน  | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51  | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด |

6.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |   |   |   |
| 1 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง | 4.84 | 0.39 | มากที่สุด |
| 2 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน | 4.44 | 0.56 | มาก |
| 3 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ | 4.42 | 0.69 | มาก |
|   | ประเมินตามกระบวนการทำงาน |   |   |   |
| 4 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.68 | 0.52 | มากที่สุด |
| 5 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.58 | 0.62 | มากที่สุด |
| 6 | รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.56 | 0.62 | มากที่สุด |
| 7 | ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.52 | 0.72 | มากที่สุด |
| 8 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.62 | 0.61 | มากที่สุด |
| 9 | นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึง | 4.55 | 0.55 | มากที่สุด |
|   | ระดับความพึงพอใจ | 4.58 |   | มากที่สุด |

7. สรุปและวิเคราะห์ผล

 7.1 สรุปผล

 การจัดพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17 เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมพลังอำนาจให้กับนักศึกษาให้รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการประกอบวิชาชีพ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสถาบันการศึกษา โดยจัดให้คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมโดย มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 เพื่อนำมาวางแผนงานในการปีการศึกษา 2559 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น

 7.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

 7.2.1 จุดเด่น :

 -กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรม

 7.2.2 จุดพัฒนา :

 -การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

 -การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง

 -การจัดการรับรองผู้ปกครอง

8.ข้อเสนอแนะ

 จากจุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะพัฒนากิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2560 โดย

1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานทุกๆส่วนไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ในประเด็นเชิญผู้มีเกียรติร่วมงานและการประชาสัมพันธ์
2. จัดการรับรองผู้ปกครองให้เพียงพอ ทั้งสถานที่และน้ำดื่ม

9. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ

**สภาการพยาบาล** มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 14 ระดับคุณภาพ 4

**สถาบันการอุดมศึกษา**  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับคุณภาพ 4

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ** กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับคุณภาพ 4

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/คณะกรรมการวิชาการ/สโมสรนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

**ภาคผนวก**



**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

1. **ชื่อโครงการ**

 “มอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 17”

1. **ปีการศึกษา**  2559
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการวิชาการ
3. **ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์**

สภาการพยาบาล

 มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน

สถาบันการอุดมศึกษา

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาด้านนันทนาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

1. ลักษณะของโครงการ √ ต่อเนื่อง

**6.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 17 จำนวน 120 คน ที่สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธี **“มอบหมวก และเสื้อ”** ขึ้น ซึ่งเป็นพิธีการที่แสดงถึงการความสำเร็จอีกระดับหนึ่งในการศึกษาในสาขาการพยาบาล กิจกรรมนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสอบเลื่อนชั้นการศึกษาได้ มีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาให้ตนเองมีคุณค่า และภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลที่ตนเองจะถือเป็นวิชาชีพ

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวเดินเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างภาคภูมิใจ โดยกิจกรรมจัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้ง อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559

**7.วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้

 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบันที่ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ

 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

**8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย**

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

**9.กลุ่มเป้าหมาย**

 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 120 คน

 2. กลุ่มเป้าหมายรอง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 คน

**10.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)**

| **เวลา/กิจกรรม** | **พ.ศ. 2560** |
| --- | --- |
|  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
| สัปดาห์ที่ | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. ศึกษาและสำรวจความต้องการ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ประเมินผลการดำเนินโครงการ  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 .นำผลมาปรับปรุงโครงการ  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 .สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.ระยะเวลา สถานที่** วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

**12.งบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** |
| 1.ค่าอาหารว่าง (160คน x 30 บาท)  | 4,800 |
| 2.ช่อดอกปีบ (130 ช่อ x 50 บาท) | 6,500 |
| 3.ป้ายงานบนเวที | 1,500 |
| 4.น้ำดื่มผู้ปกครองและอาหารว่าง | 2,200 |
| **รวม**  | **15,000** |
| **(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** |

**13.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้**

 1. ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

 2. ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

**14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้

 2. กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบันที่ได้ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ

 3. กลุ่มเป้าหมายรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

 **............................................**

 อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์

 ผู้เสนอโครงการ

 ..................................................

 อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา

 .......................................... รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. จำลอง ชูโต ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

.................................................... ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร. บรม ตันวัฒนะพงษ์

 รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

**กำหนดการ**

|  |  |
| --- | --- |
| วัน/เวลา | กิจกรรม |
| 31 มี.ค. 60 | พิธีมอบหมวก และเสื้อ |
| 08.00 - 08.30 น. | ลงทะเบียน |
| 08.30 - 09.00 น. | นักศึกษาเข้าห้องประชุมพร้อมกัน |
| 09.00 น. | คณบดีประธานในพิธีมาถึงห้องพิธี |
| 09.05 น. | หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารพยาบาลกล่าวรายงาน |
| 09.09 น. | หัวหน้าสาขาวิชาฯเบิกตัวผู้เข้ารับมอบหมวกและเสื้อมอบหมวกและเสื้อติดช่อดอกปีบแสดงความยินดี |
| 10.30 น. | เสร็จพิธี และถ่ายภาพหมู่ |

**แบบประเมินโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ |
| ที่ |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง |   |   |   |   |   |
| 2 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน |   |   |   |   |   |
| 3 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ |   |   |   |   |   |
|  | ประเมินตามกระบวนการทำงาน |  |  |  |  |  |
| 4 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง |   |   |   |   |   |
| 5 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |   |   |   |   |   |
| 6 | รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม |   |   |   |   |   |
| 7 | ความเหมาะสมของสถานที่ |   |   |   |   |   |
| 8 | ระยะเวลาเหมาะสม |   |   |   |   |   |
| 9 | นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
|  | ระดับความพึงพอใจ |  |

**ภาพกิจกรรม**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |