รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการ

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้”

ปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

รายงานสรุปโครงการ

โครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง  ความดันโลหิตสูง อุบัติภัยสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีภัยพิบัติต่าง ๆ อีกมากมายที่ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงคุกคามต่อการมีชีวิต โดยเฉพาะภาวะหัวใจหยุดเต้น การหยุดหายใจกะทันหันถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ แต่จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้องจากผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกผู้ป่วยจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น ก่อนการส่งต่อไปรับการรักษาขั้นต่อไปในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานการดูแลความปลอดภัยและ สวัสดิภาพแก่ประชาชน หากได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ นอกจากนั้นประชาชนทุกคนควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวและสังคม อันจะนำมาซึ่งการดูแลสุขภาพในยามฉุกเฉินและในภาวะวิกฤติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

เป้าประสงค์ที่เกิดกับประชาชน

- เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และประชาชนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นตามมาตรฐานสากล

- เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และประชาชน เกิดการเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการช่วยชีวิตเบื้องต้น

- เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว

- ประชาชนมีความรู้และความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพภายในชุมชนของตนเอง

เป้าประสงค์ที่เกิดกับนักศึกษา

- ได้รับการสร้างเสริมความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

- ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

- มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นตามมาตรฐานสากล ให้แก่เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และประชาชน

๒. เพื่อส่งเสริมให้บรรเทาสาธารณะภัย ประชาชน เกิดการเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการช่วยชีวิตเบื้องต้น

๓. เพื่อเสริมสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

กลุ่มเป้าหมายรอง

๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

กลุ่มเป้าหมาย

๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลหนองบัว จำนวน         ๓๐    คน

ประชาชนทั่วไป                                                     จำนวน         ๑๐    คน

๒. กลุ่มเป้าหมายรอง   นักศึกษา                                                             จำนวน         ๔๐    คน

สถานที่  และระยะเวลาในการดำเนินงาน  วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ เทศบาลตำบลหนองบัว  จ.อุดรธานี

Check : ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

Act : แก้ไขส่วนที่มีปัญหาในแต่ละขั้นตอน

DO : ศึกษาหัวข้อการปฐมพยาบาลแลการช่วยฟื้นคืนชีพ  ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการ

Plan : การสำรวจและวิเคราะห์หัวข้อรายวิชาบริการวิชาการ

ขั้นตอนดำเนินงาน (PDCA)

c

งบประมาณ

| รายการ | จำนวน | ราคา (บาท) |
| --- | --- | --- |
| - ป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร) | ๑ แผ่น | ๕๐๐ |
| - ชุดเล่มความรู้ ๕๐ บาท X ๗๐ ชุด | ๗๐ ชุด | ๓,๕๐๐ |
| - ค่าเอกสารแบบทดสอบ | ๗๐ ชุด | ๑๐๐ |
| - อาหารว่าง (๑ มื้อ x ๑๒๐ คน (วิทยากร+ผู้เข้าอบรม) x ๒๕ บาท) | ๑๒๐ คน | ๓,๐๐๐ |
| ๕. ค่าใบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม | ๗๐ ชุด | ๒๐๐ |
| - อุปกรณ์เครื่องเขียน |  |  |
| กระดาษพรูฟ | ๑๐ แผ่น | ๑๕๐ |
| ปากกาเมจิก (สีดำ น้ำเงิน แดง) | ๑๐ แท่ง | ๒๕๐ |
| ปากกาลูกลื่น | ๑๐ แท่ง | ๒๐๐ |
| เทปกาวใส (ขนาดใหญ่) | 1 วง | ๔๐ |
| รวม |  | ๗,๙๔๐ |
| (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทสี่สิบถ้วน) |  |  |

วิธีการประเมิน

- ประเมินความรู้หลังการเรียนรู้โดยการตอบแบบสอบถามความรู้

๒.  ประเมินการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

๓.  ประเมินความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA

Plan : การสำรวจและวิเคราะห์หัวข้อรายวิชาบริการวิชาการ

- สำรวจความต้องการการบริการวิชาการ โดยการค้นหาปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย สำรวจสิ่งแวดล้อมชุมชนและบริบทการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ปัญหาสุขภาพในชุมชน  พบว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองมีถนนหลายสาย มีแยกไฟแดงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย  ผู้ใช้ถนนขับรถด้วยความเร็วสูง ลักษณะการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่น ๆในยามฉุกเฉิน

- วิเคราะห์หัวข้อรายวิชาบริการวิชาการ โดยการนำผลจากการสำรวจชุมชนและความต้องการการบริการวิชาการมาเป็นตัวแปรในการเลือกหัวข้อรายวิชาในการบริการวิชาการ  พบว่าหัวข้อที่เหมาะสมคือ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ เนื่องจากหน้าที่การบรรเทาสาธารณะภัยส่วนหนึ่ง คือ การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  การช่วยเหลือกรณีพบการเจ็บป่วยเป็นคนแรก จึงจำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ

DO : ศึกษาหัวข้อการปฐมพยาบาลแลการช่วยฟื้นคืนชีพ  ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการ

- ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนการใช้ทรัพยากร  รูปแบบการทำกิจกรรม ในการบริการวิชาการ

- มอบหมายนักศึกษาทำการศึกษาหัวข้อการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ และเตรียมความพร้อม

- เตรียมสื่อสำหรับให้ความรู้  อุปกรณ์การปฐมพยาบาล  หุ่น CPR คุณสมชาย

- ประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด โดย

# แบ่งกลุ่มนักศึกษา และ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัยรวมทั้งประชาชน เพื่อสอนสาธิตการปฐมพยาบาล และการทำ CPR

# ให้กลุ่มเป้าหมายทดลองปฏิบัติการ CPR จนครบทุกคน คนละ ๒ รอบ หรือตามความสนใจ

# ทดสอบความรู้ และทดสอบการปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและ การ CPR

Check : ตรวจสอบผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

- ตรวจสอบความสอดคล้องของปัญหากับหัวข้อบริการวิชาการ พบว่าหัวข้อมีความตรงกับความต้องการการดูแลสุขภาพ

- ตรวจสอบการเตรียมรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา มีการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การทดสอบทั้งความรู้และการปฏิบัติ

- ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา พบว่านักศึกษามีการเตรียมความพร้อม แต่ระยะเวลาน้อย ยังไม่พร้อมอย่างสมบูรณ์

- ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และสื่อให้ความรู้  พบว่าอุปกรณ์มีความพร้อม

- ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อยไม่ทั่วถึง

- ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการ พบว่าระหว่างดำเนินงานพื้นที่จัดกิจกรรมมีเสียงรบกวนจากกิจกรรมอื่น ๆ

Act : แก้ไขส่วนที่มีปัญหา

- การประชาสัมพันธ์น้อยไม่ทั่วถึง  แก้ไขโดยปรับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่าย และขยายกว้างครอบคลุมพื้นที่

- พื้นที่คับแคบ

ผลการจัดกิจกรรมในโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เจ้าหน้าที่สาธารณะภัย และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ   ๔.๕๒ อยู่ในระดับมาก   กลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน ๓๒ คน ร้อยละ ๘๐ มีคะแนนความรู้มากกว่าร้อยละ  ๖๐   และกลุ่มเป้าหมายหลักสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพได้ในระดับปาน

กลาง

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี หกามีข้อติดขัด หรือสงสัยก็จะถามกับอาจารย์ประจำกลุ่ม   จากการสังเกตในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 นักศึกษามีความกล้าที่จะทำ CPR ผู้ป่วย ด้วยความมั่นใจมากขึ้น

วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เท่ากับ ๔.๕๒ อยู่ในระดับมาก เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในการทำกิจกรรม มีการซักถามข้อสงสัย   และมีการโต้ตอบคำถามระหว่างกันเป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน ๓๒ คน ร้อยละ ๘๐ มีคะแนนความรู้ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แสดงถึงกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์  ส่วนการปฏิบัติการฟื้นคืนชีพกลุ่มเป้าหมายหลักปฏิบัติได้ระดับปานกลาง สามารถตอบคำถามระหว่างการสอนสาธิตได้

กลุ่มเป้าหมายรองมีความมั่นใจในการทำ CPR ผู้ป่วยมากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางการปับปรุง

๑. การติดต่อประสานงานอยู่ในระยะกระชั้นชิด มีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหลัก ไปจาก อสม. เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย เนื่องจากการเรียกประชุม อสม. หน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถประสานงานให้ได้

๒. พื้นที่คับแคบ  แก้ไขโดยนำเก้าอี้ออก สถานที่ไม่เหมาะสมกับหารปฏิบัติการ

บทสรุปผู้บริหาร

๑.๑ ประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน และสังคม

โครงการที่จัดขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กรท้องถิ่น  มีการนำเสนอปัญหาสุขภาพที่ครบถ้วนน่าเชื่อถือ  และเป็นการตั้งรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิต ซึ่งมีอันตราย  การเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และประชาชนได้ช่วยเหลือผู้อื่นและตนเองได้นั้นนับเป็นการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน

๑.๒ ประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษา

นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้แนะนำประชาชน  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านความรู้  ทักษะคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๑.๓  ประโยชน์ที่เกิดกับมหาวิทยาลับ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บริการวิชาการตามความต้องการของสังคม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ   ได้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการวิชาการหัวข้อนี้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะพัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำรองไว้เพื่อรองรับถ้าไม่สามารถดำเนินการได้กับกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนไว้

๒. ควรจัดเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมและมีความแม่นยำในเนื้อหาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรได้ดี

ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ชื่อโครงการ

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้

- ปีการศึกษา     ๒๕๖๒

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  อ.นันทาวดี ศิริจันทรา และ อ.ปิติณัช ราชภักดี

- ผู้เข้าร่วมบริหารโครงการ อ.ณัฐวรรณ  ชัยมีเขียว,  อ.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ และ อ.ฉวีวรรณ อุปมานะ

- ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็ง

๕.๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้การบริการวิชาการบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

๕.๑.๑.๑ ตัวชี้วัด  ระดับ ๕ คะแนนการประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการแก่สังคม

จำนวน ๑ โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

ร้อยละ ๗๐ ของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

ร้อยละ ๔๐ ของนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

ลักษณะของโครงการ    .... √.... ใหม่     ต่อเนื่อง

๖.หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง  ความดันโลหิตสูง อุบัติภัยสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีภัยพิบัติต่างๆ อีกมากมายที่ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงคุกคามต่อการมีชีวิต โดยเฉพาะภาวะหัวใจหยุดเต้น การหยุดหายใจกะทันหันถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ แต่จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้องจากผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกผู้ป่วยจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น ก่อนการส่งต่อไปรับการรักษาขั้นต่อไปในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานการดูแลความปลอดภัยและ สวัสดิภาพแก่ประชาชน หากได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ นอกจากนั้นประชาชนทุกคนควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวและสังคม อันจะนำมาซึ่งการดูแลสุขภาพในยามฉุกเฉินและในภาวะวิกฤติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

๗.วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นตามมาตรฐานสากล ให้แก่เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และประชาชน

๒. เพื่อส่งเสริมให้บรรเทาสาธารณะภัย ประชาชน เกิดการเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการช่วยชีวิตเบื้องต้น

๓. เพื่อเสริมสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

๙. กลุ่มเป้าหมาย

๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก อสม. รพสต. บ้านบัวโคก    จำนวน         ๓๐    คน

ประชาชนทั่วไป                จำนวน         ๒๐   คน

๒. กลุ่มเป้าหมายรอง   นักศึกษา                        จำนวน        ๔๐    คน

๑๐.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)

| เวลา/กิจกรรม | มิ.ย๖๒ | ก.ค.๖๒ | ส.ค๖๒ | ก.ย.๖๒ | ต.ค.๖๒ | พ.ย๖๒ | ธ.ค.๖๒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan |  |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผนการ |  |  |  |  |  |  |  |
| - ๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.ดำเนินการตามแผน ครั้งที่ ๑ ทดสอบก่อนอบรม |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ ๒ วิทยากรสอน สาธิต |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ ๓ การแข่งขัน CPR ประเภททีม |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ ๔ ทดสอบหลังอบรม |  |  |  |  |  |  |  |
| Check |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| Action |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำผลมาปรับปรุงโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| - ถอดบทเรียนและสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑.ระยะเวลา สถานที่  วันที่ เดือน      วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี

๑๒.งบประมาณ

| รายการ | จำนวน | ราคา (บาท) |
| --- | --- | --- |
| - ป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร) | ๑ แผ่น | ๕๐๐ |
| - ชุดเล่มความรู้ ๕๐ บาท X ๗๐ ชุด | ๗๐ ชุด | ๓,๕๐๐ |
| - ค่าเอกสารแบบทดสอบ | ๗๐ ชุด | ๑๐๐ |
| - อาหารว่าง (๑ มื้อ x ๑๒๐ คน (วิทยากร+ผู้เข้าอบรม) x ๒๕ บาท) | ๑๒๐ คน | ๓,๐๐๐ |
| ๕. ค่าใบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม | ๗๐ ชุด | ๒๐๐ |
| - อุปกรณ์เครื่องเขียน |  |  |
| กระดาษพรูฟ | ๑๐ แผ่น | ๑๕๐ |
| ปากกาเมจิก (สีดำ น้ำเงิน แดง) | ๑๐ แท่ง | ๒๕๐ |
| ปากกาลูกลื่น | ๑๐ แท่ง | ๒๐๐ |
| เทปกาวใส (ขนาดใหญ่) | 1 วง | ๔๐ |
| รวม |  | ๗,๙๔๐ |
| (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทสี่สิบถ้วน) |  |  |

๑๓.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้

๑๓.๑ ประเมินความรู้ ก่อนและหลังผู้เข้าอบรม โดยใช้แบบประเมิน

๑๓.๒ ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ โดยใช้แบบประเมิน

๑๓.๓ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยใช้แบบประเมิน

๑๔.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับการกู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล

๑๔.๒ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนและอสม.เกิดการเรียนรู้ตระหนักในความสำคัญของการกู้ชีวิตเบื้องต้น

๑๔.๓ ได้ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ร่วมทีมบริการวิชาการแก่สังคม

๑๔.๔ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๑๔.๕ ได้องค์ความรู้ ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

๑๕. คณะกรรมการดำเนินงาน

| ๑. | อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี | หัวหน้าโครงการ / วิทยากร |
| --- | --- | --- |
| ๒. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | ที่ปรึกษาโครงการ / วิทยากร |
| ๓. | อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว | ที่ปรึกษาโครงการ / บริหารโครงการ |
| ๔. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | ประเมินผล และลงทะเบียน |
| ๕. | อาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ | กรรมการ |
| ๖. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ และเลขานุการ |

............................................

( ปิติณัช  ราชภักดี )

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ความคิดเห็น ...............................................................

....................................................................................

.............................................

( นันทาวดี ศิริจันทรา )

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

ที่ปรึกษาโครงการ

ความคิดเห็น ...............................................................

....................................................................................

.............................................

( ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา )

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้เห็นชอบโครงการ

ความคิดเห็น ...............................................................  ความคิดเห็น ...............................................................

....................................................................................   ....................................................................................

....................................................                                  ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์                                       ดร. บรม  ตันวัฒนะพงษ์

รองอธิการบดี                                                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ                                                        ผู้อนุมัติโครงการ

กิจกรรมในโครงการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้

| วันที่ | รายการกิจกรรม |
| --- | --- |
| ๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๒ | ทดสอบก่อนอบรม วิทยากรสอน สาธิต ครั้งที่ 1 |
| ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ | สอบภาคปฏิบัติ การแข่งขัน CPR ประเภททีม |
|  | ทดสอบข้อเขียนหลังอบรม |
| ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ | ถอดบทเรียน |
| ประเมินติดตามผลกิจกรรมทุกสัปดาห์และปรับปรุง และสรุปผลการดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม เพื่อนำสู่การวางแผนโครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๓ |  |

แบบประเมินโครงการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้

ตอนที่ 1  แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง  : โปรดตอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน

- สังกัด               อสม.                      ประชาชน

- เพศ                 ชาย                       หญิง

- อายุ

|  | 20-30 ปี |  | 31 – 40 ปี |  | 41 -50 ปี |  | 51-60 ปี |  | - ปีขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ระดับการศึกษา

|  | ประถมศึกษา |  | มัธยมศึกษา |  | ปวช./ปวส. |  | ปริญญาตรี |  | ปริญญาโท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง :  โปรด √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

กำหนดค่าคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้  5 = ดีมาก    4   = ดี   3 = ปานกลาง  2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด

| ที่ | รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพเบื้องต้นเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  |  |
| 2 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  |  |
| 3 | รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 4 | วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ท่านเข้าใจได้ง่าย |  |  |  |  |  |
| 5 | วิทยากรเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น |  |  |  |  |  |
| 6 | การจัดอบรมครั้งนี้ทำให้ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน |  |  |  |  |  |
| 7 | ระยะเวลามีความเหมะสม |  |  |  |  |  |
| 8 | สถานที่มีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 9 | อาหารว่าง และเครื่องดื่ม |  |  |  |  |  |
| 10 | ระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ |  |  |  |  |  |
| ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |