สรุปและรายงานผลโครงการ

“เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา”

ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คำนำ

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| บทสรุป | 4 |
| -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| - รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 9 |
| - โครงการที่ได้รับอนุมัติ |  |
| - กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร |  |
| - แบบประเมินโครงการ |  |
| - คณะกรรมการดำเนินโครงการ |  |
| - รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ |  |
| - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ |  |

บทสรุป

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

สภาการพยาบาล   มาตรฐานที่ 4  การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงตน พัฒนาทักษะทางด้านปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลแห่งการกระทำ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

สถาบันการอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมนี้ได้พัฒนานักศึกษาใน ด้านวิชาการ นันทนาการ   การบำเพ็ญประโยชน์ ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงตน  ความรักสามัคคีในหมู่คณะ  และ   พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ :

คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

รายงานผลการดำเนินงาน  โครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเภทโครงการ : ต่อเนื่อง

...................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ในสังคมปัจจุบัน การเลือกตั้งเป็นกระบวนการหนึ่งที่บ่งชี้ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อค้นหาบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีพฤติกรรมที่น่าเคารพยกย่อง มีความเป็นผู้นำ  เอื้อเฟื้อเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และมีความจริงใจในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร องค์กรนักศึกษาก็มีความต้องการยุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อบริหารองค์กรนักศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะกรมการกิจการนักศึกษาจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาขึ้น โดยให้มีการหาเสียง ประชาสัมพันธ์ทีม ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้งแบบแบ่งตามชั้นปีให้เลือกทีมที่ตนเองให้ความเชื่อถือเพื่อมาบริหารองค์กรนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารชั้นปี

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวเดินเข้าสู่วิชาชีพ เป็นการประกาศให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ต้องมีให้แก่สังคม  โดยกิจกรรมจัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ในสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย

2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาวะผู้นำ การมีคุณธรรม จริยธรรม

4. พัฒนาศักยภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

3.เป้าหมาย

3.1 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.55  อยู่ในระดับมากที่สุด

3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 387   คน คิดเป็นร้อยละ 97.99

4.การดำเนินวิธีดำเนินการกิจกรรม

4.1 ขั้นเตรียมการ เตรียมทีมคณะกรรมการจัดกรเลือกตั้งที่มีความเป็นกลาง ทำหน้าที่  กำหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ หาเสียงเตรียมอุปกรณ์  เตรียมบัตรเลือกตั้ง การนับคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้ง

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

4.2 ขั้นดำเนินการ  ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ห้องโถง อาคารเทคโนโลยีราชธานี  โดยแยกจุดเลือกตั้งตามชั้นปี

4.3 ขั้นประเมินผล

ผู้ใช้สิทธิ์ไม่เข้าใจการลงคะแนน ต้องอธิบายซ้ำ

4.4 ขั้นสรุปผล

ชั้นปีที่ 4 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 127 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.44 ไม่มาใช้สิทธิ์ 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.55

ชั้นปีที่ 2 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 116 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.66 ไม่มาใช้สิทธิ์ 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.44

ชั้นปีที่ 3 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 144 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.63 ไม่มาใช้สิทธิ์ 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.36

5. งบประมาณ

| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| --- | --- |
| ตั้งไว้ | 3,500 |
| ใช้ไป | 3,500 |
| คงเหลือ | 0 |

6. สรุปผลการดำเนินงาน

6.1 ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย | √ |  | 3.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่ร้อยละ 80 |
| 2 | กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย | √ |  | 4.กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามกฎการเลือกตั้งเป็นอย่างดีร้อยละ 80 |
| 3 | กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการดำเนินงานมีขั้นตอนถูกต้องตามระบบประชาธิปไตย | √ |  | 5. ไม่มีคำร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งร้อยละ 80 |
| 4 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ การมีคุณธรรม จริยธรรม | √ |  | 6.กลุ่มเป้าหมายมี และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ร้อยละ 80 |
| 5 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | √ |  | 7.กลุ่มเป้าหมายทำงานร่วมกันได้โดยจัดการกับข้อโต้แย้งด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80 |

6.2 ตารางแดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 387 คน คิดเป็นร้อยละ 97.99 |
| 2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด |

6.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย | 4.84 | 0.44 | มากที่สุด |
| 2 | ท่านได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย | 4.35 | 0.86 | มาก |
| 3 | ท่านรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการดำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย | 4.56 | 0.64 | มากที่สุด |
| 4 | การดำเนินงานมีขั้นตอนถูกต้องตามระบบประชาธิปไตย | 4.44 | 0.86 | มาก |
| 5 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ การมีคุณธรรม จริยธรรม | 4.88 | 0.36 | มากที่สุด |
| 6 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | 4.45 | 0.74 | มาก |
|  | ประเมินกระบวนการ |  |  |  |
| 7 | การประชาสัมพันธ์โครงการสามารถรับรู้ได้ทั่วถึง | 4.87 | 0.4 | มากที่สุด |
| 8 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.66 | 0.62 | มากที่สุด |
| 9 | การนับคะแนนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | 4.69 | 0.65 | มากที่สุด |
| 10 | ความเหมาะสมของสถานที่เลือกตั้ง | 4.33 | 0.88 | มาก |
| 11 | รูปแบบการหาเสียงมีความเหมาะสม | 4.44 | 0.83 | มาก |
| 12 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.12 | 0.94 | มาก |
|  | ระดับความพึงพอใจ | 4.55 |  | มากที่สุด |

7. สรุปและวิเคราะห์ผล

7.1 สรุปผล

การจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้สอนให้นักศึกษารู้จักและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย อีกด้านหนึ่ง เป็นการสร้างเสริมพลังอำนาจให้กับนักศึกษาให้รับรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคม ได้สะท้อนความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้จัดให้คณะกรรมการสโมสรฯชุดเดิม บริหารจัดการการเลือกตั้งให้ประสบผลสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีม และใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปี 2558 และนำมาวางแผนงานในปี 2559 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม ป้องกันปัญหาซ้ำเดิม

7.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

7.2.1 จุดเด่น :     -นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี

7.2.2 จุดพัฒนา : -การจัดการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

-ความเหมาะสมของสถานที่เลือกตั้ง

-ความเหมาะสมของระยะเวลา

8.ข้อเสนอแนะ   จากจุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะพัฒนากิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2560 โดย

-การจัดการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย : ให้เวลากับกระบวนการหาเสียงเพิ่มมากขึ้น  ประชาสมพันธ์โครงการล่วงหน้า 3 เดือน กระตุ้นการหาเสียงที่สร้างสรรค์  เปิดช่องทางการหาเสียงให้มากขึ้น

-ความเหมาะสมของสถานที่เลือกตั้ง  : ปรับปรุงให้เหมือนจริงมากขึ้น

-ความเหมาะสมของระยะเวลา : เพิ่มจำนวนคูหาเลือกตั้งเพื่อลกการรอคอย  และเพิ่มช่องทางลงทะเบียน หรือให้มีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ได้

9. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ

สภาการพยาบาล     มาตรฐานที่ 4  การพัฒนานักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 14   ระดับคุณภาพ = 4

สถาบันการอุดมศึกษา  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     ระดับคุณภาพ = 4

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ระดับคุณภาพ 5

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  :  คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาคผนวก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

- ชื่อโครงการ

“ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ”

- ปีการศึกษา     2559

- ผู้รับผิดชอบโครงการ   สโมสรนักศึกษา /ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์

สภาการพยาบาล

มาตรฐานที่ 4  การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน คือ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ

สถาบันการอุดมศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาด้านนันทนาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์

พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5  ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  :  คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

- ลักษณะของโครงการ         √ ต่อเนื่อง

6.หลักการและเหตุผล

การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ในสังคมปัจจุบัน การเลือกตั้งเป็นกระบวนการหนึ่งที่บ่งชี้ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อค้นหาบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีพฤติกรรมที่น่าเคารพยกย่อง มีความเป็นผู้นำ  เอื้อเฟื้อเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และมีความจริงใจในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร องค์กรนักศึกษาก็มีความต้องการยุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อบริหารองค์กรนักศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะกรมการกิจการนักศึกษาจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาขึ้น โดยให้มีการหาเสียง ประชาสัมพันธ์ทีม ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้งแบบแบ่งตามชั้นปีให้เลือกทีมที่ตนเองให้ความเชื่อถือเพื่อมาบริหารองค์กรนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารชั้นปี

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวเดินเข้าสู่วิชาชีพ เป็นการประกาศให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ต้องมีให้แก่สังคม  โดยกิจกรรมจัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559

7.วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ในสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย

2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาวะผู้นำ การมีคุณธรรม จริยธรรม

4. พัฒนาศักยภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

9.กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2-3                                  จำนวน 395    คน

10.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)

| เวลา/กิจกรรม | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |
| สัปดาห์ที่ | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| - ขั้นเตรียมการ (Plan) |  |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 .นำผลมาปรับปรุงโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 .สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |

11.ระยะเวลา สถานที่  วันที่ 10   มิถุนายน  2560  ณ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

12.งบประมาณ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| - ค่าสนับสนุนโปสเตอร์หาเสียง | 1,500 |
| - อุปกรณ์ เครื่องเขียน | 500 |
| - กล่องลงคะแนน | 100 |
| - คูหาลงคะแนน | 1,000 |
| - น้ำดื่ม | 400 |
| รวม | 3,500 |
| (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) |  |

13.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้

1. ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

2. ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย

2. นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

3. นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ การมีคุณธรรม จริยธรรม

4. นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

5. ได้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อบริหารงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา

............................................

นายวีระยุทธ สุมาลี

ผู้เสนอโครงการ

..................................................

อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา

..........................................                                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. จำลอง ชูโต                                                              ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

....................................................                                  ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์                                       ดร. บรม  ตันวัฒนะพงษ์

รองอธิการบดี                                                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ                                                        ผู้อนุมัติโครงการ

แบบประเมินโครงการ

|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |
| 2 | ท่านได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |
| 3 | ท่านรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการดำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |
| 4 | การดำเนินงานมีขั้นตอนถูกต้องตามระบบประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |
| 5 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ การมีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |
| 6 | ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล |  |  |  |  |  |
|  | ประเมินกระบวนการ |  |  |  |  |  |
| 7 | การประชาสัมพันธ์โครงการสามารถรับรู้ได้ทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 8 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |  |  |  |  |  |
| 9 | การนับคะแนนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ |  |  |  |  |  |
| 10 | ความเหมาะสมของสถานที่เลือกตั้ง |  |  |  |  |  |
| 11 | รูปแบบการหาเสียงมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 12 | ระยะเวลาเหมาะสม |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |

............................แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ...............................

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่

| 1. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | ประธาน |
| --- | --- | --- |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | กรรมการ |
| 7. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงชื่อ.

(นันทาวดี ศิริจันทรา)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

ครั้งที่  ......4/2560

วันที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.-11.00 น.

ณ  ห้องประชุม 403 คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 1 	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 หนังสือเข้าจากโรงพยาบาลต่างๆ

1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

- โครงการปัจฉิมนิเทศ

- งานราตรีสีขาวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

- พิธีมอบขีดหมวก และติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

- กิจกรรมวันพยาบาลสากล

- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

- การเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 	รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ......3/2560

ระเบียบวาระที่ 3 	เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน

-ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-งานแนะแนวให้คำปรึกษา

-งานวินัยนักศึกษา

-งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า

-ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

นัดประชุมครั้งต่อไป .............................................................

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ครั้งที่  4 /2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมราชธานี ห้อง 403 เวลา 10.00 – 11.00 น.

………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์นันทาวดี	            	ศิริจันทรา                    ประธาน

2. อาจารย์นงนุช 		            บุญมาลา

3. อาจารย์พรพิมล		            ศรีสุวรรณ

4.อาจารย์ฉวีวรรณ         	            อุปมานะ

5.อาจารย์บุษบา		            บริสุทธิ์

6.อาจารย์ศิริลักษณ์		            ปัญญา

7.อาจารย์จุฑารัตน์ 	       	            เสาวพันธ์		ผู้บันทึกการประชุม

เปิดประชุมเวลา 10.00

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ

อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า

  - หนังสือเข้าจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลใหม่ ขณะนี้มีทั้งหมด 8 แห่ง และมีประชาสัมพันธ์บัตรเครดิต 3 แห่ง จะได้จัดให้มาประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

1.2.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ

1.2.2 งานราตรีสีขาวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

1.2.3 พิธีมอบขีดหมวก และติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

1.2.4 กิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

1.2.5  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.2.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วันที่ 10 มิ.ย. 60

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3//2560 	ไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้

-ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า ผลการประเมินผลโครงการพิธีมอบหมวก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17 มีคะแนนความพึงพอใจ 4.58 ระดับดีมาก มีข้อเสนอแนะคือ อากาศร้อนมาก ที่พักผู้ปกครองและห้องน้ำไม่เพียงพอ

-งานแนะแนวให้คำปรึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า ได้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการสรุปบันทึกประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสมรรถนะแต่ละชั้นปีไปแล้ว จะได้ติดตามต่อไป

-งานวินัยนักศึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่าขอให้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักเข้มงวดกับการแต่งกาย เข้า-ออก และภายในหอพัก และได้แจ้งให้อาจารย์ประจำชั้นเข้า Homeroom ตามเวลาและแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆของนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ และติดตามผลทุกเดือน

-งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า  อาจารย์บุษบา แจ้งว่ารอบเดือนนี้ไม่มีนักศึกษาป่วย อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งว่า หอพักตึกเทคโน โดนพายุฤดูร้อนเมื่อเดือนมีนาคมได้รับการซ่อมแซมแล้วนักศึกษาสามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ

-ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์จุฑารัตน์ แจ้งว่าผลการประเมินการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560 ว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 479 คน คิดเป็น ร้อยละ 88.53 มีคะแนนความพึงพอใจกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ 4.48 มีข้อเสนอแนะ คือ กิจกรรมตรงกับวันฝึกปฏิบัติทำให้กำหนดการต้องเลื่อนเวลาออกไป

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

อาจารย์นันทาวดี เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆมีผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้ กำหนดรหัสกิจรรม วันเวลาปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบ ต่อไปนี้

01 โครงการปัจฉิมนิเทศ วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9-10 พฤษภาคม 2560  โดย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00-12.00 น. จะจัดให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลใหม่จากโรงพยาบาลต่างๆ 8 แห่ง และประชาสัมพันธ์บัตรเครดิต 3 แห่ง

เวลา 13.00-15.00 น. รุ่นพี่ กยศ. พบน้อง กยศ.  โดยนาย จีระวัฒน์  หันจางสิทธิ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  09.00 น.-12.00 น.บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของพยาบาลใหม่ ”

02 งานราตรีสีขาวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

03 พิธีมอบขีดหมวกและติดเข็มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560จัดขึ้นในวันที่ 11พฤษภาคม 2560  กำหนดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงบ่าย วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560

04 กิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีหนังสือจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเชิญชวนทำกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล

05 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จัดให้นักศึกษาออกรณรงค์

06 การเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วันที่ 10 มิ.ย. 2560แจ้งให้สโมสรฯค้นหานักศึกษาและจัดทีม เริ่มหาเสียงได้วันที่ 10  พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

รหัสรับผิดชอบ  : ประธาน =*     รองประธาน = **   กรรมการ = ***  กรรมการและเลขานุการ = ****

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | * | * | *** | *** | **** | *** |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | ** | ** | *** | ** | ** | ** |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | *** | *** | ** | *** | *** | *** |
| 4. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | *** | *** | * | *** | *** | *** |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | *** | *** | *** | * | * | * |

ปิดประชุม  เวลา  11.00  น.

อาจารย์นันทาวดี        ศิริจันทรา				           อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

ผู้ตรวจทานรายการงานประชุม			      		      ผู้บันทึกการประชุม

ภาพกิจกรรม