รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| สารบัญ | 1 |
| บทสรุป | 2 |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 3 |
| ภาคผนวก | 10 |
| 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ |  |
| 2. กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร |  |
| 3. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ |  |
| 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ |  |
| - รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ |  |
| - หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ |  |
| - เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ |  |
| - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน |  |
| 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม) |  |
| 6. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ (จำนวน 4 ภาพ) |  |
| 7. อื่น ๆ |  |

บทสรุป

โครงการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โครงการประเภท : ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะ แนวทางการเรียน แนวปฏิบัติต่างๆของทางหน่วยงานที่มาสนับสนุนรวมถึงสวัสดิการและกฎระเบียบต่าง

เป้าหมายโครงการ 	ด้านปริมาณ 	-กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80

ด้านคุณภาพ 	-กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่จัดให้ มีค่า				  เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

-กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการมี						  ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร					    นักศึกษา

โครงการนี้ดำเนินการ  ณ ห้องประชุม 501 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

ในวันที่ 6 กันยายน  2560

กิจกรรมประกอบด้วย

-การกล่าวต้อนรับจากท่านอธิการบดี

-การกล่าวต้อนรับจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

-การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โดยสำนักกองทุน

-ระบบการลงทะเบียน โดยสำนักทะเบียน

-การใช้ห้องสมุด โดยสำนักวิทยบริการ

-ระเบียบวินัยของนักศึกษา โดยรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผลการดำเนินการโครงการสรุปได้ดังนี้

ด้านปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ด้านคุณภาพ

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก

- กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลการประเมิน

การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการต่อไป คือ  ขยายเวลาให้มากขึ้น

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ

ในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 19 จำนวน 139  คน ที่เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็นว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุดกิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในขณะที่เป็นนักศึกษานั้น และจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

2.1เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ

2.1.1. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

2.1.2. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

2.1.3. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

2.1.4. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน

2.1.5. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด

2.1.6. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา

2.1.7. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2.2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

3. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ…เขียนสรุปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ

เป้าหมายโครงการ

ด้านปริมาณ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80

ด้านคุณภาพ-กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่จัดให้ มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

-กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการมีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

โครงการนี้ดำเนินการ  ณ ห้องประชุม 501 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

ในวันที่ 6 กันยายน  2560

กิจกรรมประกอบด้วย

-การกล่าวต้อนรับจากท่านอธิการบดี

-การกล่าวต้อนรับจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

-การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน โดย รองคณบดีฝ่าย			  วิชาการ

-การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โดยสำนักกองทุน

-ระบบการลงทะเบียน โดยสำนักทะเบียน

-การใช้ห้องสมุด โดยสำนักวิทยบริการ

-ระเบียบวินัยของนักศึกษา โดยรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4. ผลการประเมินโครงการ

4.1จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 139   คน คิดเป็นร้อยละ 100

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ใน		   ระดับมาก

2. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ มีค่าเฉลี่ย 		   4.35 อยู่ในระดับมาก

3. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ใน		   ระดับมาก

4. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก

5. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด

6. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับ		    มาก

7. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก

8. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.52  		    อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน | บรรลุวัตถุ ประสงค์ | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และรายวิชาที่เปิด สอน - กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสืบ ค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอ- นิคส์ - กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการกู้ยืม เงินกองทุนเพื่อการ ศึกษา - กลุ่มเป้าหมายได้ เรียนรู้เกี่ยวกับระ -บบการลงทะเบียน - กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ ห้องสมุด - กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัยของนักศึกษา - กลุ่มเป้าหมายได้ เรียนรู้การมีปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคล | - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 139 คน - กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครง การไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ≥ 3.51 | - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 139 คน ร้อยละ 100 - คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ 4.52 - กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและ รายวิชาที่เปิด สอน เรียน รู้เกี่ยวกับการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเลคทรอ- นิคส์ รับรู้ระ- บบกู้ยืมเงิน กองทุนและ การลงทะ- เบียน การใช้ ห้องสมุด ระเบียบวินัย ของนักศึกษา และการมีปฏิ- สัมพันธ์ระ- หว่างบคคล คิดเป็นความ พึงพอใจ 4.43 |  | - ควรทำ VTR แนะนำ มหาวิทยาลัย - ควรมีการ เพิ่มกิจกรรมสันทนาการ ใหม่ๆ - ควรมีการ ประชาสัม- พันธ์การทำ กิจกรรมให้ มากขึ้น |

ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบได้ว่าจะต้องเรียนระยะเวลาเท่าใด และมีวิชาเรียนอะไรบ้างในชั้นปีที่ 1 |
| 2 | กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถทดลองใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ |
| 3 | กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา | √ |  | กลุ่มเป้าหมายตอบได้เกี่ยวกับการยื่นหลักฐานและขั้นตอนในการกู้ยืม |
| 4 | กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถทดลองใช้งานระบบทะเบียนได้ |
| 5 | กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด | √ |  | กลุ่มเป้าหมายสามารถบอกได้เกี่ยวกับการบริการของห้องสมุด |
| 6 | กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา | √ |  | กลุ่มเป้าหมายตอบได้เกี่ยวกับกฎข้องบังคับที่จำเป็นของวินัยนักศึกษา |
| 7 | กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | √ |  | กลุ่มเป้าหมายกล้าแสดงออก สอบถาม พูดคุยกับเพื่อน และอาจารย์ |

ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 136 คน คิดเป็นร้อยละ100 |
| 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก |
| 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก |
| 4. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก |
| 5. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก |
| 6. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด |
| 7. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมาก |
| 8. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | แบบสอบถาม | แบบประเมินโครงการ | ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก |
| 9.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด |

ตารางแสดงคุณภาพของคะแนนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ |  |  |  |
| 1 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน | 4.34 | 0.77 | มาก |
| 2 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ | 4.35 | 0.79 | มาก |
| 3 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา | 4.44 | 0.68 | มาก |
| 4 | ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน | 4.35 | 0.79 | มาก |
| 5 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด | 4.64 | 0.5 | มากที่สุด |
| 6 | ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา | 4.65 | 0.55 | มาก |
| 7 | ท่านได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | 4.23 | 0.76 | มาก |
|  | ประเมินความพึงพอใจ | 4.43 |  | มาก |
| 8 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.75 | 0.45 | มากที่สุด |
| 9 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.65 | 0.55 | มากที่สุด |
| 10 | เนื้อหาโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา | 4.71 | 0.49 | มากที่สุด |
| 11 | ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.58 | 0.6 | มากที่สุด |
| 12 | รูปแบบการจัดการอบรมมีความเหมาะสม | 4.63 | 0.53 | มากที่สุด |
| 13 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.39 | 0.8 | มาก |
|  | ระดับความพึงพอใจ | 4.52 |  | มากที่สุด |

  - ปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา

จุดเด่น :

-นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จุดพัฒนา :

-การให้ระยะเวลาที่เหมาะสมกับ

-การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

-การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

-การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

-ระบบการลงทะเบียน

-ควรมีเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม

| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| --- | --- |
| ตั้งไว้ | 5,500 |
| ใช้ไป | 5,500 |
| คงเหลือ | 0 |

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

  - สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

-การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

ด้านปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 139คน คิดเป็นร้อยละ 100

ด้านคุณภาพ

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก

- กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด

6.2  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

จากจุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะพัฒนากิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2560 โดย

- บริหารจัดการระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา

- ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นกับวิทยากร

- จัดเอกสารแจกผู้ฟัง

- เผยแพร่เอกสารให้นักศึกษาสามารถศึกษาเอง หรือ ให้ดาวน์โหลดได้

ภาคผนวก

ภาพประกอบกิจกรรม