สรุปและรายงานผลโครงการ มอบขีดหมวกและติดเข็ม

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

ปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คำนำ

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการมอบขีดหมวกและติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| บทสรุป | 4 |
| -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| - รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 8 |
| - โครงการที่ได้รับอนุมัติ |  |
| - กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร |  |
| - คณะกรรมการดำเนินโครงการ |  |
| - รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ |  |
| - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน |  |
| - แบบประเมินโครงการ |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ |  |

บทสรุป

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

สภาการพยาบาล   มาตรฐานที่ 4  การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงตน พัฒนาทักษะทางด้านปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลแห่งการกระทำ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น เพื่อน น้อง และอาจารย์

สถาบันการอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมนี้ได้พัฒนานักศึกษาใน ด้านวิชาการ นันทนาการ   ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการดำรงชีวิต ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ  และ   พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ :

คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

รายงานผลการดำเนินงาน  โครงการ “พิธีมอบหมวกและติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเภทโครงการ : ต่อเนื่อง

...................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15 จำนวน 102  คน ที่สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธี “มอบขีดหมวก และติดเข็ม” ขึ้น ซึ่งเป็นพิธีการที่แสดงถึงการจบการศึกษาในสาขาการพยาบาล กิจกรรมนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถจบการศึกษา ภาคภูมิใจสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิตพยาบาลออกสู่สังคมอย่างมีคุณค่า และภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลที่ตนเองจะถือเป็นวิชาชีพเพื่อทำประโยชน์กับสังคมและเลี้ยงดูครอบครัว  และเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักศึกษาพยาบาลในรั้วมหาวิทยาลัย ไปสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพ  สู่สังคมความเป็นจริง  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตนต่อเนื่องเพื่อยกระดับตนเองและวิชาชีพให้สูงขึ้นไป รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวเดินเข้าสู่วิชาชีพอย่างภาคภูมิใจ โดยกิจกรรมจัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองที่สำเร็จการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในในสถาบัน

3. เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

3.เป้าหมาย

3.1 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.57  อยู่ในระดับมากที่สุด

3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 102   คน คิดเป็นร้อยละ 100

4.การดำเนินวิธีดำเนินการกิจกรรม

4.1 ขั้นเตรียมการ

สัปดาห์ที่ 1-2 เมษายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานศึกษาและสำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการให้จัดกิจกรรมตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

4.การดำเนินวิธีดำเนินการกิจกรรม

4.1 ขั้นเตรียมการ

สัปดาห์ที่ 1-2 เมษายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานศึกษาและสำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการให้จัดกิจกรรมตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี จึงดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

4.2 ขั้นดำเนินการ

เมื่อโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการได้ประชุมวางแผนรูปแบบการดำเนินและดำเนินกิจกรรมเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณรอเวลานาน 2 สัปดาห์ ถือว่าล่าช้ากว่าที่กำหนดเวลาไว้

4.3 ขั้นประเมินผล

เมื่อเริ่มดำเนินโครงการมีปัญหาเรื่องการกำหนดช่วงเวลาของวิทยากร เนื่องจากมีวิทยากรจากหลายโรงพยาบาลต้องจัดคิวก่อนหลัง บางแห่งไม่แจ้งอุปสรรคของตนเองล่วงหน้าทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเวลากะทันหัน ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในเวลาที่จัดให้

4.4 ขั้นสรุปผล

การสรุปผลไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

5. งบประมาณ

| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| --- | --- |
| ตั้งไว้ | 14,000 |
| ใช้ไป | 14,000 |
| คงเหลือ | 0 |

6. สรุปผลการดำเนินงาน

6.1 ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์)

| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | เพื่เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สำเร็จการศึกษา. |  | √ | ผลสะท้อนคิดมีความภูมิใจที่เรียนสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ร้อยละ 100 |
| 2 | เพื่อให้นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจ ในสถาบัน |  | √ | กลุ่มเป้าหมายสะท้อนคิดว่าสถาบันให้ความรู้มาได้ถึงระดับขั้นของความสำเร็จแห่งการศึกษาวิชาการพยาบาล ร้อยละ 100 |
| 3 | เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ |  | √ | กลุ่มเป้าหมายสะท้อนคิดว่าวิชาชีพพยาบาลมีคุณค่าในตนเองเสมอ ร้อยละ 100 |

6.2 ตารางแดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 | สอบถามความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด |

6.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง | 4.64 | 0.52 | มากที่สุด |
| 2 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน | 4.64 | 0.54 | มากที่สุด |
| 3 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ | 4.82 | 0.48 | มากที่สุด |
|  | ประเมินกระบวนการดำเนินงาน |  |  |  |
| 4 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.48 | 0.61 | มาก |
| 5 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.58 | 0.52 | มากที่สุด |
| 6 | รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.56 | 0.59 | มากที่สุด |
| 7 | ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.42 | 0.62 | มาก |
| 8 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.62 | 0.74 | มากที่สุด |
| 9 | นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึง | 4.34 | 0.62 | มาก |
|  | ระดับความพึงพอใจ | 4.57 |  | มากที่สุด |

7. สรุปและวิเคราะห์ผล

7.1 สรุปผล

การจัดพิธีมอบขีดหมวกและติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15 เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมพลังอำนาจให้กับนักศึกษาให้รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการประกอบวิชาชีพ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสถาบันการศึกษา โดยจัดให้คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมโดย มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 เพื่อนำมาวางแผนงานในการปีการศึกษา 2559 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น

7.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

7.2.1 จุดเด่น :

-กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรม

7.2.2 จุดพัฒนา :

-ไม่มีการประสานงานเรียนเชิญผู้มีเกียรติร่วมงานจากภายนอก

-การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง

8.ข้อเสนอแนะ

จากจุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะพัฒนากิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2560 โดย

1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานทุกๆส่วนไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ในประเด็นเชิญผู้มีเกียรติร่วมงานและการประชาสัมพันธ์

9. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ

สภาการพยาบาล     มาตรฐานที่ 4  การพัฒนานักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 14   ระดับคุณภาพ 4

สถาบันการอุดมศึกษา  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     ระดับคุณภาพ 4

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ระดับคุณภาพ 4

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  :  คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาคผนวก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

- ชื่อโครงการ

“มอบขีดหมวก ถอดเอี๊ยมและติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15”

- ปีการศึกษา     2559

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์

สภาการพยาบาล

มาตรฐานที่ 4  การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน

สถาบันการอุดมศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาด้านนันทนาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 34 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5  ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  :  คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

- ลักษณะของโครงการ         √ ต่อเนื่อง

6.หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2559 นี้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15 จำนวน 102  คน ที่สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธี “มอบขีดหมวก และติดเข็ม” ขึ้น ซึ่งเป็นพิธีการที่แสดงถึงการจบการศึกษาในสาขาการพยาบาล กิจกรรมนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถจบการศึกษา ภาคภูมิใจสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิตพยาบาลออกสู่สังคมอย่างมีคุณค่า และภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลที่ตนเองจะถือเป็นวิชาชีพเพื่อทำประโยชน์กับสังคมและเลี้ยงดูครอบครัว  และเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักศึกษาพยาบาลในรั้วมหาวิทยาลัย ไปสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพ  สู่สังคมความเป็นจริง  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตนต่อเนื่องเพื่อยกระดับตนเองและวิชาชีพให้สูงขึ้นไป รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวเดินเข้าสู่วิชาชีพอย่างภาคภูมิใจ โดยกิจกรรมจัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559

7.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สำเร็จการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน

3. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

9.กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4      จำนวน   102  คน

2. กลุ่มเป้าหมายรอง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์              จำนวน   30    คน

10.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)

| เวลา/กิจกรรม | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |
| สัปดาห์ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| - ขั้นเตรียมการ (Plan) |  |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 .นำผลมาปรับปรุงโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 .สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |

11.ระยะเวลา สถานที่  วันที่ 11   พฤษภาคม  2560

ณ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

12.งบประมาณ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| 1.ค่าอาหารว่าง (150คน x 30 บาท) | 4,500 |
| 2.ช่อดอกหางนกยูง (150 ช่อ x 50 บาท) | 7,500 |
| 3.ป้ายงานบนเวที | 1,000 |
| 4.น้ำดื่มผู้ปกครอง | 1,000 |
| รวม | 14,000 |
| (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  |

13.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้

1. ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

2. ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สำเร็จการศึกษา

2.นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน

3.นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

............................................

อาจารย์บุษบา  บริสุทธิ์

ผู้เสนอโครงการ

..................................................

อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา

..........................................                                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. จำลอง ชูโต                                                              ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

....................................................                                  ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์                                       ดร. บรม  ตันวัฒนะพงษ์

รองอธิการบดี                                                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ                                                        ผู้อนุมัติโครงการ

กำหนดการ

| วัน/เวลา | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 11 พ.ค. 60 | พิธีมอบขีดหมวก และติดเข็ม |
| 08.00 น. | ถ่ายภาพหมู่ชุดครุย |
| 09.00-09.30 น. | ลงทะเบียน |
| 09.40 น. | นักศึกษาเข้าห้องประชุมพร้อมกัน |
| 10.00 น. | ท่านรองอธิการบดีประธานในพิธีมาถึงห้องพิธี |
| 10.09 น. | คณบดีกล่าวรายงาน |
| 10.10 น. | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเบิกตัวผู้เข้ารับมอบขีดหมวก มอบขีดหมวก ประดับเข็ม ติดดอกหางนกยูงแสดงความยินดี |
| 11.00 น. | เสร็จพิธี และถ่ายภาพหมู่ชุดพยาบาล |

แบบประเมินโครงการ

|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | ประเมินตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง |  |  |  |  |  |
| 2 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจ และรักสถาบัน |  |  |  |  |  |
| 3 | ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ |  |  |  |  |  |
|  | ประเมินกระบวนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 4 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 5 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6 | รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 7 | ความเหมาะสมของสถานที่ |  |  |  |  |  |
| 8 | ระยะเวลาเหมาะสม |  |  |  |  |  |
|  | นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |

............................แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ...............................

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีมอบขีดหมวก และติดเข็มประจำปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่

| 1. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | ประธาน |
| --- | --- | --- |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงชื่อ.

(นันทาวดี ศิริจันทรา)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

ครั้งที่  ......4/2560

วันที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.-11.00 น.

ณ  ห้องประชุม 403 คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 1 	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 หนังสือเข้าจากโรงพยาบาลต่างๆ

1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

- โครงการปัจฉิมนิเทศ

- งานราตรีสีขาวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

- พิธีมอบขีดหมวก และติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

- กิจกรรมวันพยาบาลสากล

- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

- การเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 	รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ......3/2560

ระเบียบวาระที่ 3 	เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน

-ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-งานแนะแนวให้คำปรึกษา

-งานวินัยนักศึกษา

-งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า

-ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

นัดประชุมครั้งต่อไป .............................................................

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ครั้งที่  4 /2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมราชธานี ห้อง 403 เวลา 10.00 – 11.00 น.

………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์นันทาวดี	            	ศิริจันทรา                    ประธาน

2. อาจารย์นงนุช 		          บุญมาลา

3. อาจารย์พรพิมล		          ศรีสุวรรณ

4.อาจารย์ฉวีวรรณ         	          อุปมานะ

5.อาจารย์บุษบา		          บริสุทธิ์

6.อาจารย์ศิริลักษณ์		          ปัญญา

7.อาจารย์จุฑารัตน์ 	       	เสาวพันธ์		ผู้บันทึกการประชุม

เปิดประชุมเวลา 10.00

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ

อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า

  - หนังสือเข้าจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลใหม่ ขณะนี้มีทั้งหมด 8 แห่ง และมีประชาสัมพันธ์บัตรเครดิต 3 แห่ง จะได้จัดให้มาประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

1.2.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ

1.2.2 งานราตรีสีขาวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

1.2.3 พิธีมอบขีดหมวก และติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15

1.2.4 กิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

1.2.5  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.2.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วันที่ 10 มิ.ย. 60

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3//2560 	ไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้

-ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า ผลการประเมินผลโครงการพิธีมอบหมวก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17 มีคะแนนความพึงพอใจ 4.58 ระดับดีมาก มีข้อเสนอแนะคือ อากาศร้อนมาก ที่พักผู้ปกครองและห้องน้ำไม่เพียงพอ

-งานแนะแนวให้คำปรึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่า ได้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการสรุปบันทึกประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสมรรถนะแต่ละชั้นปีไปแล้ว จะได้ติดตามต่อไป

-งานวินัยนักศึกษา อาจารย์นันทาวดี แจ้งว่าขอให้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักเข้มงวดกับการแต่งกาย เข้า-ออก และภายในหอพัก และได้แจ้งให้อาจารย์ประจำชั้นเข้า Homeroom ตามเวลาและแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆของนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ และติดตามผลทุกเดือน

-งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า  อาจารย์บุษบา แจ้งว่ารอบเดือนนี้ไม่มีนักศึกษาป่วย อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งว่า หอพักตึกเทคโน โดนพายุฤดูร้อนเมื่อเดือนมีนาคมได้รับการซ่อมแซมแล้วนักศึกษาสามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ

-ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์จุฑารัตน์ แจ้งว่าผลการประเมินการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560 ว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 479 คน คิดเป็น ร้อยละ 88.53 มีคะแนนความพึงพอใจกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ 4.48 มีข้อเสนอแนะ คือ กิจกรรมตรงกับวันฝึกปฏิบัติทำให้กำหนดการต้องเลื่อนเวลาออกไป

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

อาจารย์นันทาวดี เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆมีผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้ กำหนดรหัสกิจรรม วันเวลาปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบ ต่อไปนี้

01 โครงการปัจฉิมนิเทศ วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9-10 พฤษภาคม 2560  โดย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00-12.00 น. จะจัดให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลใหม่จากโรงพยาบาลต่างๆ 8 แห่ง และประชาสัมพันธ์บัตรเครดิต 3 แห่ง

เวลา 13.00-15.00 น. รุ่นพี่ กยศ. พบน้อง กยศ.  โดยนาย จีระวัฒน์  หันจางสิทธิ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  09.00 น.-12.00 น.บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของพยาบาลใหม่ ”

02 งานราตรีสีขาวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

03 พิธีมอบขีดหมวกและติดเข็มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560จัดขึ้นในวันที่ 11พฤษภาคม 2560  กำหนดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงบ่าย วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560

04 กิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีหนังสือจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเชิญชวนทำกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล

05 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จัดให้นักศึกษาออกรณรงค์

06 การเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วันที่ 10 มิ.ย. 2560แจ้งให้สโมสรฯค้นหานักศึกษาและจัดทีม เริ่มหาเสียงได้วันที่ 10  พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป

รหัสรับผิดชอบ  : ประธาน =*     รองประธาน = **   กรรมการ = ***  กรรมการและเลขานุการ = ****

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา | * | * | *** | *** | **** | *** |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | ** | ** | *** | ** | ** | ** |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | *** | *** | ** | *** | *** | *** |
| 4. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | *** | *** | * | *** | *** | *** |
| 5. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7. | อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา | *** | *** | *** | * | * | * |

ปิดประชุม  เวลา  11.00  น.

อาจารย์นันทาวดี        ศิริจันทรา				           อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

ผู้ตรวจทานรายการงานประชุม			      		      ผู้บันทึกการประชุม

ภาพกิจกรรม